## TRIMESTRE IV
Matriz Levantamiento Plan Operativo
MT-PD-LPOA-002
[10 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [6 empty] | Fecha de Creación:21/01/2023
Fecha de Actualización:10/2023
[11 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [5 empty] | Fecha Proxima Revisión: 01/2024
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023
Eje Estratégico PEI: | I. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | I.I: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | I.I.II: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Recursos Humanos
Responsable: | Jenny Diaz
Enlace: | Johanna Fernández |  |  |  |  | Metas Planificadas |  |  |  |  | Metas Ejecutadas |  |  |  | Cumplimiento
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Personal capacitado Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las necesidades levantadas según el análisis y registro de la detención de necesidades de capacitación. |  | Plan de capacitación vs capacitaciones ejecutadas | Informe de capacitación, registro detención de necesidades de capacitación, registro de participación, certificado. | 85% |  |  | 15% | 15% |  |  |  | 15% | 15% | 0% | 100% | Rango Superior |  |  | RANGO DE MEDICION
[19 empty] | RANGO SUPERIOR | 100-80
[19 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
[19 empty] | RANGO INFERIOR | 59-0
Beneficios implementados Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. |  | Programa de beneficios vs beneficios implementados | Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución, los beneficios solicitados. | 85% |  |  | 15% | 15% |  |  |  | 15% | 15% | 0% | 100% | Rango Superior |  |  | DETENIDO
REPROGRAMADO
CANCELADO
Plan de acción de la encuesta de clima laboral implementado Ejecución del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Plan de Acción | Acuse de entrega Plan de acción al MAP | 80% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0% | 100% | Rango Superior
Ingreso de Personal Reclutamiento, selección y contratación del personal, en las distintas modalidades establecidas por el MAP. |  | Solicitudes enviadas al Map | Novedades de nóminas | 75% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 20% | 20% | 0% | 100% | Rango Superior
Personal Evaluado Elaboración Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño. |  | Porcentaje (%) de colaboradores evaluaciones de desempeño | Listado de colaboradores y evaluaciones de desempeño | 85% |  | 45% |  | 45% |  |  | 45% |  | 45% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | V:Fortalecimiento de Capacidad Institucionales
Objetivo Estratégico: | 5: Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Planificación y Desarrollo
Responsable: | Camila Beato
Enlace: | Melisha Patrone
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establecido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del Estado (NOBACI, SISMAP). |  | Porcentaje Indicadores | Informes de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Gestión Metodología CAF Desarrollar del Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores gubernamentales y el despliegue de acciones de mejora |  | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Entregables | 100% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100% | Rango Superior
Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. |  | Número | Cantidad de encuestas realizadas | 5 Anual | 3 Informes de Análisis de Resultado |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 100% | Rango Superior
Gestión Carta Compromiso al Ciudadano Desarrollar del programa Carta Compromiso asegurando el mantenimiento de indicadores comprometidos. |  | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Informe avance | 100% |  |  | 60% | 60% |  |  |  | 60% | 60% | 0% | 100% | Rango Superior
Gestión Documental Institucional Desarrollar toda la documentación institucional para la estandarización de los procedimientos en las diferentes áreas de la institución |  | Porcentaje de avance | Cronograma | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | V.Fortalecimiento de Capacidad Institucionales
Objetivo Estratégico: | 5: Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado: | Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Comunicaciones
Responsable: | Rosaily Rodríguez
Enlace: | Lucia Almonte
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. |  | Medios digitales | Informe de métricas trimestral | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. |  | Canales de comunicación interna | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. |  | Actividades realizadas | Reportes de ejecución de cada actividad | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Estudio de percepción | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Responsable: | José Aquino
Enlace: | Enmanuel Arias
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Fortalecimiento del área de operaciones, sistema monitoreo : Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar las operaciones del DataCenter. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | 50% |  | 50% | 0% | 90% | Rango Superior
Fortalecimiento de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad: Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar la Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Continuidad. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 90% | Rango Superior
Renovación de cuentas de licencias de correo 365 Ogtic e instituciones. Renovar las licencias de office y herramientas colaborativas de Ogtic y las instituciones del estado dominicano. |  | Porcentaje | Informes y reportes | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 90% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Responsable: | Tomas Kelly
Enlace: | Yanel Peña
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Programa de incorporación de instituciones Gestión de formalizar con acuerdos específicos la incorporación de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Entrega de Servicios sobre Convenios Específicos Monitoreo al cumplimiento de ejecución de los acuerdos específicos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | Rango Inferior |  | Durante este trimestre se ha estado cargando a la matriz de acuerdos específicos, los nuevos acuerdos generados.
Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyo para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Programa Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Programa de capacitaciones a personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales(Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Programa Territorios Conectados Se encarga de digitalizar los ayuntamientos, juntas distritales y gobernaciones, habilitando portales web para fomentar la transparencia. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos Marco Evaluación de nivel de cumplimiento de los acuerdos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | Rango Inferior |  | Durante este trimestre se ha estado cargando a la matriz de acuerdos marco, los nuevos acuerdos generados, por lo que se estima evaluar los resultados de cumplimiento en el siguiente POA 2024.
Eje Estratégico PEI: | II:Servicios Públicos Digitales Accesibles y Atención Ciudadana Eficiente
Objetivo Estratégico: | Implementar políticas publicas accesibles de transformación digital que permitan el desarrollo del gobierno digital a través de una inclusión sistematizada, garanticen una administración publica mas ágil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organización publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios públicos
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Responsable: | Cinthia Dayeh
Enlace: | Danny Casado
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institución de Administración pública incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. |  | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | 4 Actualizaciones anuales |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Políticas a los representantes y agentes de servicios IAP. |  | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | 12 Refrescamientos |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Garantizar niveles de servicios, monitoreando Indicadores de Gestión Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. |  | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadísticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador. | 4 Reportes |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | 1.1: Mejorar la gestión y las tecnologías al ciudadano/cliente.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y gestión de las tecnologías en OGTIC
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Tecnología de la información y comunicación
Responsable: | Richard Reyes
Enlace:
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementación de nueva plantilla del portal institucional OGTIC Poner en marcha la nueva plantilla institucional basado en el nuevo sistema de Diseño en conjunto con la certificación de las NORTIC A2, B2 A6 Y A4 |  | Porcentajes de Avances | Porcentaje de avance | 100% |  | 20% |  | 20% |  |  | 15% |  | 15% | 5% | 85% | Rango Superior
Implementar la Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. |  | Porcentaje de avance | Aplicación implementada | 60% |  | 10% |  | 10% |  |  | 3% |  | 3% | 7% | 60% | Rango Medio
Diseñar y Desarrollar un sistema de evaluación Digital NORTIC Implementar un sistema que ayude reducir tanto la cantidad de documentación manejada por este departamento como facilitar el proceso para las instituciones públicas en proceso de certificación y recertificación. |  | Porcentaje de avance | Aplicación implementada | 50% |  | 25% |  | 25% |  |  | 10% |  | 10% | 15% | 60% | Rango Medio
Implementar un CRM Poner en marcha un sistema que contenga un conjunto de prácticas, estrategias tecnologías enfocadas en la relación del representante al cliente en conjunto con el cliente. |  | Porcentaje de avance | Puesta en práctica de la aplicación | 100% |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable: | Leandro Martin Altuzarra
Enlace: | Ysaura Sánchez
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. |  | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | 3000 | 250 | 250 | 250 | 750 | 446 |  | 295 | 206 | 947 | 197 | 126.3% | Rango Superior
Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. |  | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 10 | 7 | 333.3% | Rango Superior
Automatización de Servicios Públicos en Línea (Burocracia Cero) Modelado en BPMN e Integración en el Portal GOB.DO |  | Servicios | Informe de servicios automatizados | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 |  | 3 | 0 | 16 | 1 | 106.7% | Rango Superior
Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. |  | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |  | 4 | 2 | 10 | 3 | 166.7% | Rango Superior
Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados. Modelado en BPMN, automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO |  | Servicio | Informe de servicios automatizados | 50 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 |  | 5 | 3 | 13 | 1 | 108.3% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico: | Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Responsable: | Giselle Tavera
Enlace: | Ana Pimentel
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Notarización |  | Unidad de medida | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estratégico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Transformación Digital Gubernamental eral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Arquitectura
Responsable: | Edwin Rodríguez
Enlace: | María Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Taller de Api Manager Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | 6 bloques |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 |  | 5 | 3 | 250% | Rango Superior
Implementación de la plataforma de interoperabilidad -Identificación de entidades y servicios interoperables -Acompañamiento en el diseño de APIs -Validación de resultados -Definición de Esquemas y Estructuras de Datos -Desarrollo y publicación de API transversales por ecosistema |  | Número | Instituciones integradas | 15 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 13 | 13 | 10 | 433.3% | Rango Superior
Data Warehouse Gubernamental Planificación y administración del proyecto Diseño técnico de la arquitectura Diseño y desarrollo de los procesos ETL Desarrollo de prototipo |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 60% | Rango Medio |  | Este proyecto se ha venido ejecutando durante el 2023 presentando avances a la fecha, sin embargo, es el mismo se incluye en la planificación del 2024 para su continuidad.
Plataforma única de autenticación para crear la cuenta única ciudadana -Identificación de informaciones para autenticación ciudadana. -Interconexión con fuentes de datos de información ciudadana. -Prueba piloto de autenticación en múltiples instituciones. -Promoción y despliegue en servicios públicos. -Wallet ciudadano. -Monitoreo y evaluación. |  | Número | Cantidad de portales gubernamentales usando el servicio de autenticación | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estratégico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamental eral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Innovación Digital
Responsable: | Edwin Rodríguez
Enlace: | María Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales -Despliegue del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a las instituciones públicas. -Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales. -Inducción al Sistema de Diseño del Estado Dominicano a los equipos de TI gubernamentales. -Seguimiento y soporte aplicación Sistema de Diseño Dominicano. -Evaluación mejores practicas y mejora experiencia de usuarios de portales institucionales. |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | 10 |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 5 | 1% | 125% | Rango Superior
Portal del Estado Dominicano Diseño y desarrollo componentes de mejora experiencia de usuario y mejores practicas del portal del Estado Dominicano (Sistema Onmicanal). |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos Convocatoria a Soluciones Disruptivas para Desafíos Públicos Conceptualización de la convocatoria Diseño del instrumento de evaluación Lanzamiento de la convocatoria Difusión de la convocatoria Selección de ganadores Desarrollo de proyectos seleccionados por medio de la metodología del Laboratorio de Innovación Digital . |  | Número | Informe de resultado | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 0% | 100% | Rango Superior
Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Elaboración del plan anual de capacitaciones de cultura del cambio digital Realización del lanzamiento y convocatoria de las capacitaciones de cultura del cambio digital Desarrollo de capacitaciones de cultura del cambio digital. |  | Número | Plan de capacitaciones de cultura del cambio digital /Informes de avance trimestral | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estratégico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamental eral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital
Responsable: | Edwin Rodríguez
Enlace: | María Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Modelo de Gobernanza Digital Definición, diagnóstico y presentación de hallazgos. |  | Número | Documento publicado | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango Medio |  | La propuesta de trabajo para la implementación del modelo de gobernanza y gobierno digital para la República Dominicana esta pendiente de revisión por parte de la Dirección General y definir el inicio de dichos trabajos en este 2024.
Elaboración de estudio sobre el nivel de digitalización de los diferentes poderes y órganos autónomos del Estado Levantamiento de situación, de los distintos poderes públicos, órganos constitucionales, organismos autónomos y gobiernos locales, en materia de transformación digital, haciendo énfasis en su marco normativo, con el propósito de ir consolidando la integración de estos a la transformación digital del Estado a través de propuestas de unificación normativa. |  | Número | Documento publicado Informes de avance | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | La Dirección de Transformación Digital notifico mediante correo electrónico que este proyecto fue desestimado.
Desarrollo e implementación de Plataforma para la gestión y visualización de datos abiertos -Identificación y selección de solución. -Desarrollo y adaptación de plataforma a necesidades del programa. -Implementación y puesta en operación de la Plataforma. |  | Número | Plataforma de Gestión | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estratégico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamental eral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Normas y Estándares
Responsable: | Edwin Rodríguez
Enlace: | María Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Octubre |  | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. -Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 28 |  | 8 | 11 | 47 | 32 | 313.3% | Rango Superior
Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. -Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |  | 4 | 1 | 12 | 8 | 300% | Rango Superior
Actualización del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Actualización de 3 componentes del Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (NORTIC y Guías) |  | Cantidad | Borradores de los componentes actualizados | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 2% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto no se llevó a cabo debido a que por decisión de la Dirección General se dio prioridad a fortalecer el marco normativo existente. Esta decisión implica la realización de diversas acciones adicionales que van más allá de simplemente actualizar las normas vigentes.Como fue la reestructuración del Marco, la conformación del COETIC y la mejora de los procesos para la actualización y creación de normas.
Talleres de capacitación Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Organización y ejecución de 2 talleres anuales para capacitación a diferentes organismos gubernamentales en las normas y estándares desarrollados por OGTIC. |  | Número | Talleres realizados | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
[14 empty] | Total General | 108%

## Listas (hidden)
RANGO DE MEDICION
RANGO SUPERIOR | 100-80
RANGO MEDIO | 79-60
RANGO INFERIOR | 59-0