## TRIMESTRE III
Matriz Levantamiento Plan Operativo
MT-PD-LPOA-002
[10 empty] | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC) | [6 empty] | Fecha de Creación:21/01/2023
Fecha de Actualización:10/2023
[11 empty] | DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | [5 empty] | Fecha Proxima Revisión: 01/2024
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO TRIMESTRES JULIO-SEPTIEMBRE 2023
Eje Estratégico PEI: | I. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | I.I: Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.
Resultado Esperado: | I.I.II: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de Recursos Humanos
Responsable: | Gloris Perez
Enlace: | Johanna Fernandez |  |  |  |  | Metas Planificadas |  |  |  |  | Metas Ejecutadas |  |  |  | Cumplimiento
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Personal capacitado Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las nececidades levantadas según el análisis y registro de la detención de necesidades de capacitación. |  | Plan de capacitacion vs capacitaciones ejecutadas | Informe de capacitación, registro detención de nececidades de capacitación, registro de participación, certificado. | 85% |  |  | 35% | 35% |  |  |  | 35% | 35% | 0% | 100% | Rango Superior |  |  | RANGO DE MEDICION
[19 empty] | RANGO SUPERIOR | 100-80
[19 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
[19 empty] | RANGO INFERIOR | 59-0
Beneficios implementados Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. |  | Programa de beneficios vs beneficios implementados | Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución, los beneficios solicitados. | 85% |  |  | 35% | 35% |  |  |  | 35% | 35% | 0% | 100% | Rango Superior |  |  | DETENIDO
REPROGRAMADO
CANCELADO
Plan de acción de la encuesta de clima laboral implementado Ejecución del plan de acción según los resultados de la encuesta de clima. |  | Plan de Acción | Acuse de entrega Plan de acción al MAP | 80% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 80% | Rango Superior
Ingreso de Personal Reclutamiento, selección y contratación del personal, en las distintas modalidades establecidas por el MAP. |  | Solicitudes enviadas al Map | Novedades de nóminas | 75% |  |  | 20% | 20% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 80% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | V:Fortalecimiento de Capacidad Institucionales
Objetivo Estrategico: | 5: Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Planificación y Desarrollo
Responsable: | Camila Beato
Enlace: | Melisha Patrone
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores de desempeño gubernamentales de acuerdo a lo establacido por instituciones rectoras del sector público, para la eficiencia del Estado (NOBACI, SISMAP). |  | Porcentaje Indicadores | Informes de Avance | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Gestión Metodología CAF Desarrollar del Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores guberamentales y el despliegue de acciones de mejora |  | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Entregables | 100% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 0% | 100% | Rango Superior
Sistema de Gestión de la Calidad Desarrollar las acciones requeridas para la certificación de la institución para el despligue de un Sistema Integrado de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. |  | Porcentaje de avance | Informe | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Reprogramado |  | Se pospuso ante los cambios que ha presentado nuestra institución y retrasos de otros procesos importantes que lo afectan.
Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. |  | Número | Cantidad de encuestas realizadas | 5 Anual | 1 Informe de Analisis de Resultado |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Gestión Carta Compromiso al Ciudadano Desarrollar del programa Carta Compromiso asegurando el mantenimiento de indicadores comprometidos. |  | Porcentaje avance | Cronograma avance/ Informe avance | 100% | 40% |  |  | 40% | 40% |  |  |  | 40% | 0% | 100% | Rango Superior
Gestión Documental Institucional Desarrollar toda la documentación institucional para la estandarización de los procedimientos en las diferentes áreas de la institución |  | Porcentaje de avance | Cronograma | 100% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 50% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | V.Fortalecimiento de Capacidad Institucionales
Objetivo Estrategico: | 5: Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución
Resultado Esperado: | Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de los recursos humanos
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Comunicaciones
Responsable: | Rosaily Rodriguez
Enlace: | Lucia Almonte
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. |  | Medios digitales | Informe de métricas trimestral | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. |  | Canales de comunicación interna | Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. |  | Actividades realizadas | Reportes de ejecución de cada actividad | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. |  | Nivel de percepción y posicionamiento | Estudio de percepción | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión de los servicios brindados.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y servicios brindados
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Datacenter del Estado dominicano
Responsable: | Jose Aquino
Enlace: | Enmanuel Arias
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Fortalecimiento del área de operaciones, sistema monitoreo : Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar las operaciones del DataCenter. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 70% | Rango Medio |  | En proceso de adquisición, se enviaron los TDR actualizado.
Fortalecimiento de Gestión de Riesgos, Continuidad y Ciberseguridad: Optimización de herramientas, adquisición de nuevas licencias o servicios para eficientizar la Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Continuidad. |  | Porcentaje | Informes y Reportes. | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 70% | Rango Medio |  | En proceso de adquisición, se enviaron los TDR actualizado.
Renovación Servicio de GCP. Plataforma de servicios de tecnología de la información en la nube pública de Google, es una infraestructura masiva y vanguardista (Administración en la Nube), |  | Porcentaje | Informe de renovación | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 80% | 80% | 20% | 80% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar las relaciones entre las instituciones gubernamentales, los servicios y las competencias
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y competencias de sector
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Direccion de Relaciones Interistitucionales
Responsable: | Tomas Kelly
Enlace: | Yanel Peña
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Programa de incorporación de instituciones Gestión de formalizar con acuerdos específicos la incorporación de las instituciones a los servicios que ofrece OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 90% | Rango Superior
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Entrega de Servicios sobre Convenios Específicos Monitoreo al cumplimiento de ejecución de los acuerdos específicos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Durante este trimestre se ha estado cargando a la matriz de acuerdos específicos, los nuevos acuerdos generados, por lo que se estima evaluar los resultados de cumplimiento en el siguiente trimestre.
Apoyo al fortalecimiento de gestión de firma y entrega de certificados NORTIC Apoyo para el despacho de los certificados NORTIC luego de impresos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Programa Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de personal TI Instituciones del Estado (2da fase) Programa de capacitaciones a personal técnico de TI de las instituciones gubernamentales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 70% | Rango Medio |  | Durante este periodo trabajamos en la propuesta del programa que incluye un plan de trabajo para ejecución, además de coordinar los aprestos necesarios para iniciar con el primer módulo en el mes de octubre, que incluye todo el montaje, reserva de auditorio, convocatoria de participantes, así como de los ponentes.
Programa de fortalecimientos de las relaciones interinstitucionales(Segunda fase) Programa de acercamiento para interrelación con las máximas autoridades y directivos TIC del gobierno. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Sin actividades en este trimestre .
Convenio Marco con Instituciones del Estado Gestión para formalización a través de acuerdos, los compromisos acordados entre OGTIC y las demás instituciones del Estado, además de impulsar los servicios de OGTIC. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Sin actividades en este trimestre .
Memorándum de entendimiento organismos internacionales y otros países Gestión para formalización a través de acuerdos los compromisos acordados con organimos intrnacionales, empresas y otros. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Sin acciones reportadas.
Programa Territorios Conectados Se encarga de digitalizar los ayuntamientos, juntas distritales y gobernaciones, habilitando portales web para fomentar la transparecia. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Programa de actualización tecnológica en ciberseguridad e informática forense para los Ayuntamientos Programa de capacitación dirigido a colaboradores TI de ayuntamientos, gobernanciones y juntas distritales. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Este producto está en desarrollo, se proyecta ejecutarse en noviembre del presente año con los principales ayuntamientos del país, en la modalidad virtual.
Monitoreo de Indicadores de Gestión de Complimiento de Acuerdos Marco Evaluación de nivel de cumplimiento de los acuerdos. |  | Número | Informe | 4 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Durante este trimestre se ha estado cargando a la matriz de acuerdos marco, los nuevos acuerdos generados, por lo que se estima evaluar los resultados de cumplimiento en el siguiente trimestre.
Programa de gestión de grupos de Interés: Generar transformación digital o reducción de la brecha digital con grupo de interés Firma de acuerdos con la sociedad civil, IES y grupos de interes para la reduccion de brecha digital , dirigidos a grupos de interés (labor social) |  | Número | Informe de ejecucion y acuerdos firmados | 3 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Para este producto se elaboró un plan de trabajo estructurado para ejecución que incluye una serie de acciones y de trabajo de alto nivel para su ejecución, sin embargo, por temas de presupuesto el mismo ha sido detenido sin fecha de reinicio.
Programa de transformación de la visión tecnológica gubernamental dirigido a los Altos Directivos del Gobierno Dominicano Programa de capacitación dirigido a las MAES de las instituciones gubernamentales |  | Número | Informes de avances, Cantidad de capacitaciones | 3 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Para este producto se elaboró un plan de trabajo estructurado para ejecución que incluye una serie de acciones y de trabajo de alto nivel para su ejecución, sin embargo, por temas de presupuesto el mismo ha sido detenido sin fecha de reinicio.
Relanzamiento de los comites Apoyo al relanzamiento de los Comités de Implementación y Gestión de Estándares TIC |  | Número | Informe | 3 Informes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0% | Rango Inferior |  | Para este producto se elaboró un plan de trabajo estructurado para ejecución que incluye una serie de acciones y de trabajo de alto nivel para su ejecución, sin embargo, por temas de presupuesto el mismo ha sido detenido sin fecha de reinicio.
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestion, visibildad y capacidad de respuestas proactiva y reactiva ante incidentes de ciber serguridad.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Respuesta ante incidente eficiente y detección de vulnerabiliades mas practiva.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Departamento de seguridad y monitreo TIC
Responsable: | Francisco Escalante
Enlace: | Richard Reyes
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Concientización y Educación en Materia de Ciberseguridad. Implementar una plataforma de Concientización en Ciberseguridad que nos permita educar a los colabores, planificar ataques simulados, y capacitación dirigida y objetiva según la necesidad y nivel de madurez del colaborador. |  | Reportes/Informes | Reportes, cantidad de charlas, talleres y simulaciones de propagación de malware | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango Inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
WAF, Monitoreo Constante Vulnerabilidades WEB. Monitorear de manera constante los aplicativos webs, de la y alojados por la Ogtic, de manera automática y que genere alertas tempranas sobre hallazgos de vulnerabilidades. |  | Reportes/Informes | Reportes de hallazgos | 100% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Rango Inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Prueba de Seguridad Identificar y explotar las vulnerabilidades y debilidades en un sistema con el fin de proporcionar recomendaciones para mejorar la seguridad de la red y los sistemas informáticos. |  | Informes, reporte de hallazgos | Informe final de auditoría | 100% | 30% | 30% | 40% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Eje Estratégico PEI: | II.II:Servicios Publicos Digitales Accesibles y Atencion Ciudadana Eficiente
Objetivo Estrategico: | Implementar politicas publicas accesibles de transformacion digitial que permitan el desarrollo del gobierno digital a traves de una inclusion sistematizada, garanticen una administracion publica mas agil y eficiente, una gobernanza de las TIC transparente dentro de la organizacion publica y mejore la experiencia del ciudadano-cliente con los servicios publicos
Resultado Esperado:
Unidad Rectora:
Unidad Ejecutora: | Dirección de Atención Ciudadana
Responsable: | Cinthia Dayeh
Enlace: | Danny Casado
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Actualización de Directorio Gubernamental y los Servicios de las Institución de Administracion pública incorporadas al Centro Contacto Gubernamental y a los Puntos GOBs Actualizar informaciones de las instituciones gubernamentales en el directorio. |  | Número | Actualización Trimestral del Directorio en documento de Excel/Formulario Control de Cambios CC-FO-022 | 4 Actualizaciones anuales |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Retroalimentación a los representantes de las informaciones vinculadas al CAC Entrenamiento nuevas implementaciones y refrescamiento de las Politicas a los representantes y agentes de servicios IAP. |  | Número | Control de Firmas/Matriz de entrenamiento y refrescamiento | 12 Refrescamientos | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 80% | Rango Superior
Garantizar niveles de servicios, monitoreando Indicadores de Gestión Asegurar la disponibilidad de los servicios en los centros presenciales, punto GOB Sambil, punto GOB Megacentro, punto GOB Expreso. |  | Número | Registros de solicitudes atendidas/ Informe estadisticos/ Encuesta de Satisfacción ciudadana./ Cantidad de botones acumulados por colaborador. | 4 Reportes |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | 1.1: Mejorar la gestión y las tecnologias al ciudadano/cliente.
Resultado Esperado: | 1.1.2: Fortalecidas las capacidades técnicas y gestion de las tecnologias en OGTIC
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Division de operaciones
Responsable: | Richard Reyes
Enlace:
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementar un CRM Poner en marcha un sistema que contenga un conjunto de prácticas, estrategias tecnologías enfocadas en la relación del representante al cliente en conjunto con el cliente. |  | Puesta en práctica de la aplicación | Documentación y manual de uso del app | 100% |  | 20% |  | 20% |  |  | 20% |  | 20% | 0% | 100% | Rango Superior
Equipos necesarios para proximos puntos GOB Estos equipos son con la finalidad de distribuirlo en los puntos gob a aperturarse en el año 2023. |  | Proyecto puntos gob | Informe | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | Rango Superior
Implementación de nueva plantilla del portal institucional OGTIC Poner en marcha la nueva plantilla institucional basado en el nuevo Sistema de Diseño en conjunto con la certificación de las NORTIC A2, B2 A6 Y A4 |  | Certificaciones aprobadas | Certificaciones aprobadas | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 100% | Rango Superior
Implementar la Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. |  | Aplicación implementada | Documentación y manual de uso del app | 100% |  | 50% |  | 50% |  |  | 20% |  | 20% | 30% | 85% | Rango Superior |  | Está en fase de inicio, ya que por instrucciones de la dirección general se esta implementando con una nueva herramienta.
Diseñar y Desarrollar un sistema de evaluación Digital NORTIC Implementar un sistema que ayude reducir tanto la cantidad de documentación manejada por este departamento como facilitar el proceso para las instituciones públicas en proceso de certificación y recertificación. |  | Aplicación implementada | Documentación y manual de uso del app | 100% | 50% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 50% | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Impulsar el Marco de Inversión Digital con la finalidad de generar herramientas que permitan al Estado hacer uso eficiente de los recursos disponibles, contar con una infraestructura sólida, diseñada en función de los datos, que respalde la información de las instituciones gubernamentales y satisfagan los requerimientos y expectativas de los usuarios.
Resultado Esperado: | Promovida la implementación de las TIC.
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección de Servicios Digitales Institucionales
Responsable: | Leandro Martin Altuzarra
Enlace: | Ysaura Sanchez
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. |  | Certificado digital | Informe de certificados emitidos | 3000 | 250 | 250 | 250 | 750 | 383 |  | 355 | 433 | 1171 | 0% | 100% | Rango Superior
Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. |  | Institución | Informe de implementación de Firma GOB | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | 6 | 0 | 9 | 0% | 100% | Rango Superior
Automatización de Servicios Públicos en Línea (Burocracia Cero) Modelado en BPMN e Integración en el Portal GOB.DO |  | Servicios | Informe de servicios automatizados | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 |  | 20 | 21 | 51 | 0% | 100% | Rango Superior
Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. |  | Asistencias | Informes de asistencias brindadas | 40 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 |  | 2 | 5 | 7 | 4% | 80% | Rango Superior
Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. |  | Practicas implementadas | Informe de implementación | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | Cancelado |  | Este proyecto fue cancelado .
Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. |  | Actividades realizadas | Informe de actividades realizadas | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo Estrategico: | Dirigir la institucion de manera etica, eficiente y transparente mediante la implementacion de sistemas de gestion de conformidad con los lineamientos estrategicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnologico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institucion
Resultado Esperado:
Unidad Rectora: | Dirección General
Unidad Ejecutora: | Dirección Jurídica
Responsable: | Giselle Tavera
Enlace: | Ana Pimentel
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Notarización |  | Unidad de medida | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 100% | Rango Superior
Contratación de Recursos Humanos |  | Unidad de medida | Indorme | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | Rango Inferior |  | No se recibio evidencia de este producto.
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Arquitectura
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Creación de bloques de Software para modularidad gubernamental Taller de Api Manager Definición de bloques por prioridades y necesidades Creación de unidades de software |  | Número | Planificación de Bloques a crear y la evidencia de los bloques creados | 6 bloques |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  | 4 | 0% | 100% | Rango Superior
Implementación de la plataforma de interoperabilidad -Identificación de entidades y servicios interoperables -Acompañamiento en el diseño de APIs -Validación de resultados -Definición de Esquemas y Estructuras de Datos -Desarrollo y publicación de API transversales por ecosistema |  | Número | Instituciones integradas | 15 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 0% | 100% | Rango Superior
Marco de Arquitectura Digital Nacional -Diagnóstico de requerimientos y necesidades -Selección de metodologia para el diseño de la Arquitectura Estado. -Definición del marco de gobernanza de la Arquitectura Estado. -Elaboración de documento propuestal Modelo de Arquitectura. -Socialización de resultados. |  | Número | Documento Referencial elaborado | 3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Data Warehouse Gubernamental Planificación y administración del proyecto Diseño técnico de la arquitectura Diseño y desarrollo de los procesos ETL Desarollo de prototipo |  | Número | Creación del prototipo Data Wherehouse | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1% | 0% | Detenido |  | Proyecto detenido.
Implementacion del Sistema Omnicanal .- Conceptualizacion del proyecto .- Seleccion de las soluciones .- Prueba de conceptop de las soluciones seleccionadas |  | Porcentaje | Informe Avance | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Innovacion Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales -Despligue del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a las instituciones públicas. -Implementación del Sistema de Diseño del Estado Dominicano a portales institucionales. -Inducción al Sistema de Diseño del Estado Dominicano a los equipos de TI gubernamenales. -Seguimiento y soporte aplicacion Sistema de Diseño Dominicano. -Evaluación mejores practicas y mejora experiencia de usuarios de portales institucionales. |  | Número | Portales institucionales que lo implementen | 10 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0% | 100% | Rango Superior
Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Plan Anual de Capacitaciones de Cultura del Cambio Digital Elaboración del plan anual de capacitaciones de cultura del cambio digital Realización del lanzamiento y convocatoria de las capacitaciones de cultura del cambio digital Desarrollo de capacitaciones de cultura del cambio digital. |  | Número | Plan de capacitaciones de cultura del cambio digital /Informes de avance trimestral | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 100% | Rango Superior
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Estudios e Investigación de Gobierno Digital
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Cuenta Satélite TIC -Levantamiento de información del sector por el lado de la oferta y la demanda. |  | Porcentaje | Documento publicado | 100% | 20% | 20% | 10% | 50% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto está en fase de redefinición .
Medición en TIC y Gobierno Electrónico -Medición de los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Electrónico |  | Porcentaje | Calendario de ejecución / SISTICGE Municipal Actualizado | 100% | 40% |  |  | 40% | 40% |  |  |  | 40% | 0% | 100% | Rango Superior
Índice Nacional de Desarrollo Digital -Diseño del índice Nacional de Desarrollo Digital (levantamiento de datos y revisión de la metodología -Diseño de portal datos TIC con la plaforma del Índice Nacional de Desarrollo Digital o propuesta |  | Porcentaje | Documento publicado | 100% | 50% | 50% |  | 100% | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto está en fase de redefinición .
|  | Porcentaje | Documento publicado | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto está en fase de redefinición .
Análisis nivel de satisfacción servicios públicos digitales -Levantamiento de datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales. |  | Porcentaje | Informe elaborado | 100% |  |  | 50% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | Rango Inferior |  | El Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos , está trabajando en un desarrollo para la plataforma en donde se realiza y se publican los datos. Para evitar la duplicidad , se decidió en esté momento esperar a que el MAP concluya con esos trabajos y en conjunto poder desarrollar este proyecto.
Investigación y estudios sobre temas de transformación digital Elaboración, análisis y redacción de estudios sobre temas de transformación digital. |  | Número | Documento publicado | 300% | 100% |  |  | 100% | 0% |  |  |  | 0% | 1% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto está en fase de redefinición .
Eje Estratégico PEI: | Innovación, Datos e Interoperabilidad
Objetivo Estrategico: | Diseñar iniciativas que promuevan la adopción y uso de las TIC, mediante manejo eficiente de datos y la optimización de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas para incrementar la capacidad de intercambiar información..
Resultado Esperado: | Desarrollo de bloque de software reutilizables para las instituciones gubernamentales, Desarrollo de APIs que faciliten la interoperabilidad gubernamental
Unidad Rectora: | Dirección de Dirección de Transformación Digital Gubernamentalneral
Unidad Ejecutora: | Depto. de Normas y Estándares
Responsable: | Edwin Rodriguez
Enlace: | Maria Acevedo
Producto/Actividades |  | Unidad de medida | Medio de verificación | Total Anual | Julio | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Julio |  | Agosto | Septiembre | Total Trimestre | Diferencia | % | Alerta |  | Observaciones
Recertificación de 60 Organismos Gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan mantener el cumplimiento de los estándares NORTIC certificados. -Auditar los organismos que han solicitado recertificaciones en las NORTIC indicadas en sus solicitudes. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 |  | 14 | 18 | 45 | 0% | 100% | Rango Superior
|  | Cantidad | Informe de auditorías | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 |  | 14 | 18 | 45 | 0% | 100% | Rango Superior
Emisión de nuevas certificaciones a organismos gubernamentales -Brindar acompañamiento a los organismos gubernamentales que buscan avanzar en el modelo de madurez de ampliando su cumplimiento con nuevas certificaciones NORTIC. -Auditar los organismos que han solicitado nuevas certificaciones NORTIC. |  | Cantidad | Informe de evaluación en consultoría | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 3 | 3 | 6 | 0% | 100% | Rango Superior
|  | Cantidad | Informes de auditorías | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | 3 | 3 | 6 | 0% | 100% | Rango Superior
Actualización del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana Actualización de 3 componentes del Marco Normativo de Uso de TIC y Gobierno Digital (NORTIC y Guías) |  | Cantidad | Borradores de los componentes actualizados | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1% | 0% | Rango Inferior |  | El proyecto no se llevó a cabo debido a que por decisión de la Dirección General se dio prioridad a fortalecer el marco normativo existente. Esta decisión implica la realización de diversas acciones adicionales que van más allá de simplemente actualizar las normas vigentes.

## Listas (hidden)
RANGO DE MEDICION
RANGO SUPERIOR | 100-80
RANGO MEDIO | 79-60
RANGO INFERIOR | 59-0