## POA 2024
OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (OGTIC)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DIGITAL
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Creación de Semilleros Digitales para competencias modernas Habilitar espacios de formación de corta duración para potencializar a programadores de alto nivel dotados de competencias modernas y con ética ciudadana. | Unidad | Plan de trabajo//Informe de avance de acuerdo al cronograma | Departamento de Innovación Digital | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 2: Centros de Excelencia en I+D+i Crear centros de excelencia en Investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i), para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito digital. Estos centros tienen como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que puedan mejorar la vida de las personas y fortalecer la economía del país. | Unidad | Plan de trabajo, Informes de avances | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 3: Creación del Sistema Nacional de Indicadores de Innovación: Crear un observatorio de innovación, desarrollo digital y futuro, dedicado a la medición de las métricas de la Política Nacional de Innovación 2030. | Unidad | Plan de trabajo//Informe de Avances, Sistema Nacional de Indicadores de Innovación implementado | Departamento de Innovación Digital | 2 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 4: Creación y estandarización de la red de laboratorios de innovación Crear y estandarizar normas para la creación de Laboratorios de Innovación y la articulación de una red Laboratorios de Innovación a través de mentorías, asistencia y guía. | Unidad | Normas de estandarización de Laboratorios de Innovación creada//Informe Encuentro Anual de Laboratorios de Innovación realizado | Departamento de Innovación Digital | 2 | [10 empty] | 2 |  | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 6: Programa Innovación Abierta Implementar programas de innovación abierta para dar respuestas a problemáticas priorizadas a nivel país por medio de la realización de iniciativas de llamado a presentación de propuestas con soluciones a desafíos sociales. Estas actividades incluyen: la celebración Dominicana Innova 2024, el Lanzamiento de los desafíos de innovación, el desarrollo de Hackáthones y el lanzamiento y desarrollo de las Convocatorias a Soluciones Disruptivas en la Administración Pública. Como parte del programa, estaremos realizando capacitaciones en metodológicas ágiles y formulando experiencias Inmersivas en RA y RV. | Unidad | Plan de trabajo//Informe de avance de acuerdo al cronograma | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 7: Red de Incubadoras Público Privadas: Crear la Red Nacional de Incubadoras Público-Privadas, que propone establecer una red de incubadoras público-privadas para combatir la falta de apoyo en la creación de nuevas empresas emergentes. Esta iniciativa busca superar las deficiencias del mercado al ofrecer capital de riesgo, recursos calificados e información. El objetivo es impulsar la innovación, respaldar a los emprendedores dominicanos y fortalecer la economía a niveles local y nacional. | Unidad | Creación de incubadoras públicos - privadas de empresas innovadoras // Reporte de avances de acuerdo a cronograma | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 8: Investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas a través del Laboratorio de Innovación: Realizar investigaciones y desarrollo de soluciones de impacto nacional, por medio del acompañamiento a instituciones públicas y privadas en procesos de innovación. | Unidad | Informe de resultados de investigación//Listado de Instituciones gubernamentales apoyadas | Departamento de Innovación Digital | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
Producto 9: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: Como parte del impulso del desarrollo de habilidades y talento en IA, junto con la promoción de la innovación, y la revisión y actualización de regulaciones para garantizar un marco legal adecuado al crecimiento seguro de la Inteligencia Artificial en el país. | Unidad | Plan de trabajo//Informe de avance de acuerdo al cronograma | Departamento de Innovación Digital | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | Encargado(a) de Innovación Digital
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación Capacitación del personal de la OGTIC. | Porcentaje | Plan de capacitación// Informe de capacitación | Departamento de Recursos Humanos | 80% |  |  | 10% |  |  | 35% |  |  | 25% |  |  | 15% | 0 | Encargado(a) de Relaciones Laborable y Sociales.
Producto 2: Programa de Beneficios Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. | Porcentaje | Plan de beneficios//Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución | Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo | 80% |  |  | 10% |  |  | 35% |  |  | 25% |  |  | 15% | 0 | Encargado(a) de Relaciones Laborable y Sociales.
Producto 3: Plan de clima laboral Ejecutar plan de acción según los resultados arrojado de la encuesta de clima. | Porcentaje | Plan de clima laboral//Evidencias de acciones realizadas | Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, MAP | 80% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 0 | Encargado(a) de Relaciones Laborable y Sociales.
Producto 4: Ingreso de Personal Reclutar, seleccionar y contratar del personal según lo establecido por el MAP, en las distintas modalidades: Fijo, temporal y concurso. | Porcentaje | Solicitudes de no objeción al MAP// Novedades de nóminas | Departamento de Recursos Humanos, Dirección General, Dirección Administrativa Financiera, MAP | 75% |  |  | 15% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | 0 | Encargado(a) de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
Producto 5: Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño Elaborar Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño de todos los colaboradores de la institución. | Porcentaje | Listado de colaboradores// Acuerdos de desempeño// Evaluaciones de desempeño | Todas las áreas de la institución | 85% |  |  | 40% | [7 empty] | 45% |  | 0 | Encargado(a) de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.
Producto 6: Promoción de cultura de integración institucional Dar seguimiento y asegurar que las áreas realicen actividades que fomenten la integración de los equipos de trabajo | Unidad | Informes trimestrales | Todas las áreas de la institución | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Relaciones Laborable y Sociales. | 0
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Plan de contingencia y recuperación ante desastres Actualizar e implementar el plan de contingencia y recuperación ante desastres. | Unidad | Plan de contingencia y recuperación ante desastres// Informe de acciones ejecutadas | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC, Dirección General, Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección Administrativa Financiera | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Seguridad y Monitoreo TIC
Producto 2: Plan de Mejoras de Seguridad TIC Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad digital institucional (implementación de políticas, sistemas de monitoreos, auditorias, entre otros.) | Unidad | Plan de mejoras de Seguridad TIC// Informe de acciones ejecutadas | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC, Dirección General, Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección Administrativa Financiera | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2680000 | Encargado(a) de Seguridad y Monitoreo TIC
Producto 3: Monitoreo de amenazas cibernéticas y trafico malicioso Supervisar la red y los sistemas de TI institucionales para detectar de manera proactiva comportamientos sospechosos que podrían indicar un ataque cibernético. | Unidad | Reporte de actividades// Informe de posibles incidentes identificados y tratados | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC, Dirección General | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Seguridad y Monitoreo TIC
Producto 5: Gestión de servicios internos solicitados Gestionar las solicitudes realizadas por los colaboradores de la institución al departamento alineadas a las políticas institucionales. | Unidad | Plan de trabajo//Reportes de tickets intentos asignados al Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Seguridad y Monitoreo TIC | 2680000
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Monitoreo de Licenciamientos Institucionales Monitorear los licenciamientos institucionales para garantizar la disponibilidad de los mismos y evitar la suspensión de las operaciones. | Unidad | Reporte de licenciamientos// Informes de gestión | División de Operaciones TIC | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
Producto 2: Inventarios de Almacén de Equipos Tecnológicos Inventario y control de entradas y salidas. | Unidad | Plan de trabajo//Informes | División de Administración de Servicio TIC | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Administración de Servicio TIC
Producto 3: Infraestructura Tecnológica actualizada. Evaluar, gestionar y mantener la disponibilidad y eficiencia de la infraestructura tecnológica; esto incluye: levantamiento, solicitud, adquisición e instalación de equipos, telefonía IP, redes, entre otros. | Unidad | Plan de trabajo//Informes | División de Operaciones TIC | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Operaciones TIC
Producto 4: Servicios técnicos Implementar acciones que permitan un funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos y un servicio técnico eficiente. Proceso referente a los servicios de la mesa de ayuda. | Unidad | Reportes trimestral de tickets, semestral de mantenimiento preventivo y reporte de satisfacción de servicios TIC | División de Administración de Servicio TIC | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Administración de Servicio TIC
Producto 5: Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. | Porcentaje | Cronograma de actividades/Porcentaje de avance | División de desarrollo e implementación de sistemas | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
Producto 6: Fase 2 del Sistema de evaluación Digital NORTIC Implementar un sistema que ayude reducir tanto la cantidad de documentación manejada por este departamento como facilitar el proceso para las instituciones públicas en proceso de certificación y recertificación. | Porcentaje | Cronograma de actividades /Porcentaje de avance | División de desarrollo e implementación de sistemas | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación | 0
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Elaboración y Ejecución del Presupuesto Elaborar y dar seguimiento a la correcta ejecución del presupuesto institucional | Porcentaje | Informe ejecución de Presupuesto, indicador de gestión Presupuestaria | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Contabilidad | 100% |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Director(a) Administrativa Financiera
Producto 2: Tramitación de solicitudes presupuestarias Modificaciones presupuestarias, cuotas de compromiso, certificaciones de fondos presupuestarios, libramientos de pago elaborados | Unidad | reporte de solicitudes y respuesta a las mismas de Pagos pendientes por realizar, libramientos de pago elaborados y certificaciones de fondos presupuestarios solicitadas y elaborados | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Contabilidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Director(a) Administrativa Financiera, Encargado(a) de Contabilidad
Producto 3: Conciliación de Cuentas Bancarias Institucionales Revisiones realizadas para comparar los balances de las cuentas bancarias presentadas por el banco y lo registrado en el libro de Banco. | Unidad | Conciliaciones realizadas | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Contabilidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Director(a) Administrativa Financiera, Encargado(a) de Contabilidad
Producto 4: Gestión de abastecimiento de insumos operacionales a las áreas de la institución. Garantizar que todas las áreas tengan los insumos necesarios para desarrollar la operatividad diaria. | Unidad | Formularios-Requisición de Solicitud y Formulario de Salida | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Servicios Generales | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Director(a) Administrativa Financiera, Encargado(a) de Servicios Generales
Producto 5: Mantenimiento de Infraestructura Física Mantener las infraestructura en optimas condiciones para garantizar un ambiente laboral agradable y para un desarrollo óptimos de las funciones de cada colaborador | Unidad | Reporte de revisiones periódicas de la infraestructura física, Informe con la reportando la necesidad identificada | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Servicios Generales | 29 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | Director(a) Administrativa Financiera, Encargado(a) de Servicios Generales
Producto 6: Solicitudes de compras y contrataciones Dar asistencia a las áreas en la concretización de actividades a desarrollar en las cuales se requieran procesos de compras y/o contrataciones | Unidad | Solicitudes realizadas, reporte de respuesta a las solicitudes | Dirección Administrativa Financiera, Departamento de Compras y Contrataciones | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Director(a) Administrativa Financiera, Encargado(a) de Compras y Contrataciones | 0
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Monitoreo de desempeño de los canales de atención ciudadana Dar seguimiento trimestral de los resultados de las métricas que permiten comparar los resultados individuales en las operaciones de los representantes de atención ciudadana en el Centro de Contacto Gubernamental de la Dirección de Atención Ciudadana de la OGTIC. | Unidad | Matriz de desempeño por canales de atención ciudadana trimestral | Directora de Atención Ciudadana y Encargado Departamento de Servicio No Presencial | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Servicios No Presencial
Producto 2: Expansión de los Centros de Servicios Presenciales. Implementar centro presencial de Servicio al Ciudadano, moderno, eficaz, eficiente, productivo, participativo y dinámico, incorporando el uso de los recursos de información para la prestación de los servicios. | Unidad | Plan de expansión de los Puntos GOB 2024, Ejecución de planificación | Dirección General, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Relaciones Interinstitucionales, Dpto. TI, Dirección Transformación Digital. | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | Director(a) de Atención Ciudadana | 0
DIRECCIÓN DE CENTRO DE DATOS DEL ESTADO
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Entrega de los servicios contratados por el Centro de Datos del Estado Servicios: Ogticloud, Alojamiento de equipos (colocación), alojamiento de portales y correo electrónico. | Unidad | Reporte de servicios solicitados y atendidos | Departamento de Operaciones y monitoreo/ Div, Administración de servicios y proyectos | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 7622080 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
Producto 2: Monitoreo de las operaciones del centro de datos Garantizar la seguridad, rendimiento y escalabilidad de las Operaciones del Data Center del Estado. | Porcentaje | Cronograma de trabajo / informes de avance | Dirección del DataCenter/ Div administración de servicios y proyectos. | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 8240000 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
Producto 3: Proyecto de Evaluación del Centro de Datos del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Evaluación del Centro de Datos del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Porcentaje | Cronograma de trabajo / informes de avance | Departamento Mantenimiento de Redes. | 100% |  |  | 100% | [9 empty] | 0 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
Producto 4: Monitoreo y asistencia de eventos de Ciberseguridad. Plan de acción de todos los eventos de ciberataques y bloqueos que recibe el data center del estado garantizando la integridad de la información de las instituciones alojadas en el. | Porcentaje | Cronograma de trabajo / informes de avance | División de Administración de Servicios y Proyectos. | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  | 3500000 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
Producto 5: Gestión y mantenimiento de las telecomunicaciones para las instituciones y el Centro de Datos del Estado Proveer conectividad de datos y seguridad a las instituciones del estado. | Porcentaje | Cronograma de trabajo / informes de avance | División de Administración de Servicios y Proyectos. | 100% |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  | 15080000 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
Producto 6: Asistencia técnica especializada para las instituciones gubernamentales que requieran mejorar sus centro de datos. Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación de infraestructura, tales como recuperación ante desastres, asesoría, seguridad de la informacion, adecuación, entre otros requerimientos. | Unidad | Reporte de solicitudes recibidas y atendidas | División de Administración de Servicios y Proyectos | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de servicios y Proyectos
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. | Porcentaje | Plan de Comunicación Digital / Informe de métricas trimestral | Departamento de Comunicación Digital | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Encargado(a) de comunicación Digital
Producto 2: Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. | Porcentaje | Plan de comunicación interna¦/ Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | División de Comunicación Digital | 100% |  |  |  | 25% | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  | 3850000 | Director(a) de Comunicaciones
Producto 3: Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. | Porcentaje | Solicitudes realizadas ¦ Reportes de ejecución de cada actividad | Departamento Relaciones Públicas, Departamento de Comunicación Digital, División de Comunicación Interna | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Director(a) de Comunicaciones
Producto 4: Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. | Porcentaje | Cronograma de trabajo o acciones ¦ Estudio de percepción | Departamento Relaciones Públicas | 100% |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 6403600 | Encargado(a) de Relaciones Públicas
Producto 5:Elaboración y ejecución de estrategia posicionamiento imagen offline de la institución Ejecutar un plan de comunicación y posicionamiento de imagen offline de la institución | Porcentaje | Cronograma de trabajo ¦ Informe de métricas trimestral | Departamento de Comunicación Digital | 100% |  |  |  | 25% |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 123000 | Director(a) de Comunicaciones | 10376600
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1 : Gestión Carta Compromiso al Ciudadano Desarrollar del programa Carta Compromiso asegurando el mantenimiento de indicadores comprometidos. | Porcentaje | Cronograma avance/ Informe avance | Departamento de Servicios de Confianza, Dirección de Atención Ciudadana | 100% | [6 empty] | 40% |  |  |  |  | 60% | 0 | Encargado(a) de Calidad en la Gestión
Producto 2: Gestión Metodología CAF Desarrollar el Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores gubernamentales y el despliegue de acciones de mejora. | Porcentaje | Cronograma avance/ Entregables | Todas las unidades organizativas | 100% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | 0 | Encargado(a) de Calidad en la Gestión
Producto 3: Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores la gestión de la calidad e indicadores gubernamentales. | Unidad | Reportes/Informes de Ejecución | Todas las unidades organizativas | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos
Producto 4: Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. | Unidad | Cantidad de encuestas realizadas | Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 | Encargado(a) de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos
Producto 5: Medición de Servicios Institucionales Establecer estructura de medición de los servicios internos para garantizar la calidad en los mismos. | Unidad | Plan de encuestas, informes de encuestas, presentación de resultados | Unidades de apoyo y consultivo | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de Calidad en la Gestión | 0
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Programa de fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales e internacionales Gestionar y formalizar con acuerdos marco y específicos institucionales; Memorándum de entendimiento y de cooperación con organismos internacionales, empresas y ASFL. | Unidad | Informes trimestrales de gestión realizadas y acuerdos gestionados | Dirección de Atención Ciudadana, Dirección Jurídica | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4300000 | Director(a) de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
Producto 2: Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de las Tecnología de la Información y Comunicación e Innovación. Programas, congreso, talleres con el objetivo de capacitar y desarrollar a máximas autoridades, personal técnico que desarrolla funciones de las TIC, desarrollo digital e innovación en las instituciones gubernamentales, ayuntamientos y gobernaciones municipales. | Unidad | Plan de trabajo/Informes trimestrales | Dirección General | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8150000 | Director(a) de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
Producto 3: Monitoreo de los acuerdos marco, específicos y MOU Monitorear los acuerdos marco, específicos y MOU para realizar las alertas y gestión de lugar de notificación de vencimiento y renovación de los mismos. | Unidad | Matriz actualizada, informes trimestrales, de alertas y gestión de renovación | Dirección General, Dirección Jurídica | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | Director(a) de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales | 12450000
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. | Unidad | Reporte de Solicitudes de Certificados de Firma Digital// Informe de certificados emitidos | Departamento de Servicios de Confianza Digital | 4000 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 6850000 | Encargado(a) de Servicios de Confianza Digital
Producto 2: Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. | Unidad | Reporte de Solicitudes de Buzón de Firma gubernamental, Informe de implementación de Firma GOB | Departamento de Servicios de Confianza Digital | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9000000 | Encargado(a) de Servicios de Confianza Digital
Producto 3: Implementación de Infraestructura PKI y HSM en el Datacenter del Estado Adquirir Dispositivo HSM (Hardware) para la implantación y migración de desarrollo PKI (Software) al DataCenter del Estado Dominicano. | Unidad | Plan de trabajo con la consultoría/Informe de implementación | Departamento de Servicios de Confianza Digital | 1 | [10 empty] | 1 |  | 16100000 | Encargado(a) de Servicios de Confianza Digital
Producto 4: Adquisición del Servicios Cualificado de Conservación de firmas, sellos y objetos firmado: Contar con el Estampado Cronológico y el Sellado de Tiempo es herramientas fundamentales para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos digitales. | Unidad | Informe de certificados emitidos | Departamento de Servicios de Confianza Digital | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2000000 | Encargado(a) de Servicios de Confianza Digital
Producto 5: Portal Único de Transparencia - Fase de Migración instituciones - Fase 4 Preveer que los módulos de nóminas y presupuestos interoperen entre sí. | Unidad | Informe de migración y despliegue de la fase 4 | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | Encargado de Plataformas y Servicios
Producto 6: Portal GOB.DO - Fase 4 Integrar los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia Cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. | Unidad | Plan de trabajo// Informe de ejecución | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 7: Creación de nuevo Portal 311 Desarrollar nueva plataforma para el Portal 311. | Unidad | Plan de trabajo// Informe de ejecución | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 8: Desarrollo del Portafirmas Gubernamental Elaborar un buzón portafirmas para gestionar flujos, vistos buenos y firma de documentos electrónicos, con el objetivo de tener una herramienta adaptada a las realidades del gobierno dominicano y aportar con la reducción del gasto público, evitando tener que adquirir anualmente licencias costosas para los fines. | Unidad | Informe de Desarrollo // Plan de trabajo | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 9: Mejoras Portal GOB (SoftExpert) Desacoplamiento de consumos de tramites y formularios del BPMN SoftExpert para reenfocar el Portal GOB hacia una modalidad de ofrecer servicios no siendo SoftExpert el motor principal de la plataforma si no una integración a consumo, dando la oportunidad de la integración de mas servicios desde terceros. | Unidad | Plan de trabajo// Informe de ejecución | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 10: Cambios de Arquitectura del Portal GOB Reorganizar la arquitectura del Portal GOB para servir de plataforma multiservicios al proyecto de Burocracia Cero del CNC. | Unidad | Plan de trabajo //Informe de ejecución | Departamento de Plataformas y Servicios | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 11: Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. | Unidad | Informes de asistencias brindadas// Informe de solicitudes de asistencias brindadas y SLA | División de Consultoría Digital | 40 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1000000 | Encargado(a) de Consultoría Digital
Producto 12: Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. | Unidad | Informe de implementación/ Cronograma de trabajo | Departamento de Asistencia a Usuarios Institucionales | 30 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9000000 | Director(a) de Servicios Digitales Institucionales | 43950000
Producto 5: Carpeta Ciudadana Consolidar las informaciones que posee el Estado del ciudadano, donde puede verificar desde vencimientos de documentos, dirección de residencia, contratos asignados (luz, agua, etc) hasta multas. A través de esta plataforma el ciudadano también podrá solicitar la actualización de sus datos en los diferentes organismos del Estado. | Unidad | Datos y documentos integrados a la Carpeta Ciudadana | Departamento de Plataformas y Servicios | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 | 0 | Encargado(a) de Plataformas y Servicios
Producto 13: Expediente Único de Salud. Mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de los servicios de salud (de la atención en salud) utilizando las TIC. | Porcentaje | Cronograma avance/ Entregables completados en Asana | Dirección General / Dirección Servicios Digitales Institucionales / Dirección Transformación Digital / Dirección de Innovación/ MISPAS | 100% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 318274320 | Asesor Dirección General
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GUBERNAMENTAL
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Implementación NORTIC Brindar el acompañamiento necesario a los organismos del Estado en la correcta implementación de las NORTIC con fines de certificación o recertificación. | Unidad | Matriz de solicitudes y asignaciones // Formularios de evaluación | División de auditoría y monitoreo de normas | 80 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 2: Nuevas certificaciones NORTIC Auditar bajo las NORTIC a los organismos que hayan alcanzado la fase de auditoría para aumentar su madurez en la implementación de las normas. | Unidad | Matriz de control de auditorías // Informes de cierre de auditoría | División de auditoría y monitoreo de normas | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 3: Recertificaciones NORTIC Auditar a los organismos que han alcanzado la fase de auditoría para fines de recertificación. | Unidad | Matriz de control de auditorías // Informes de cierre de auditoría | División de auditoría y monitoreo de normas | 60 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 4: Marco Normativo Actualizar y/o desarrollar componentes del Marco Normativo de Arquitectura Digital Gubernamental. | Unidad | Anteproyecto de documento técnico// Borrador de documento técnico | División de Investigación y Documentación de Normas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Encargado(a) de investigación y documentación de Estándar
Producto 5: Capacitaciones NORTIC Impartir capacitaciones en las NORTIC, sus componentes y procesos a los organismos gubernamentales y entidades solicitantes. | Porcentaje | Solicitudes recibidas// Registro de participantes de las capacitaciones impartidas | Departamento de normas y estándares | 100% | [5 empty] | 25% |  |  | 25% |  |  | 50% | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 6: Estructuras para las Unidades de TIC Realizar el análisis correspondiente a los organismos que han sometido cambios a su estructura orgánica para fines de asignación del modelo correspondiente. | Porcentaje | Matriz de Solicitudes recibidas// Informes de asignación de estructura | División de implementación de normas | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 7: Metodología Sector Privado Elaborar una propuesta de modelo o metodología para la acreditación/validación de entidades del sector privado para auditar en las NORTIC. | Porcentaje | Plan de trabajo// Informes de avances | Departamento de normas y estándares | 100% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 50% | 0 | Encargado(a) de implementación de Normas
Producto 8: COETIC Coordinar y ejecutar las acciones para el funcionamiento de los Comités de Estandarización TIC y seguimiento de avances de los comités temáticos . | Unidad | Plan de trabajo// Informes de avance y actas de reuniones | Departamento de normas y estándares | 2 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Normas y Estándares
Producto 9: Medición en TIC y Gobierno Digital. Medir las instituciones del Estado Dominicano, los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Digital que ofrecen servicios a la sociedad y al propio gobierno. | Porcentaje | Calendario de ejecución // SISTICGE Actualizado | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Medición y Auditoría de Gobierno Digital
Producto 10: Fortalecimiento del Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Digital en la República Dominicana (iTICge) Incluir mejoras a nivel tecnológico y científico así como también de nuevas variables. | Porcentaje | Cronograma de trabajo// Informes de avances// Informe final. | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  |  | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Medición y Auditoría de Gobierno Digital
Producto 11: Análisis nivel de satisfacción servicios públicos omnicanal. Levantar datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales. | Porcentaje | Informe de avance entregado // Informe final entregado elaborado | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% |  |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 33.33% |  |  | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Medición y Auditoría de Gobierno Digital
Producto 12: Estudios sobre transformación digital gubernamental Diseñar y evaluar políticas públicas. | Unidad | Estudios desarrollados// Informe final entregado | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Análisis Estratégico de Gobierno Digital
Producto 13: Desarrollo del Índice Nacional de Desarrollo Digital IDD. Evaluar y medir mediante métrica el grado de desarrollo y adopción de tecnologías digitales en el país, basado en los trabajos realizados en el marco de la Agenda Digital 2030. | Porcentaje | Índice desarrollado// Informe final entregado | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Análisis Estratégico de Gobierno Digital
Producto 14: Desarrollo de la Cuenta Satélite TIC e Innovación" Medir y analizar por medio de una herramienta económica la contribución de las actividades relacionadas con las TIC y la innovación en la economía Dominicana. Esta cuenta proporcionará información detallada sobre la producción, consumo, inversión y comercio de bienes y servicios vinculados a las TIC y actividades innovadoras. | Porcentaje | Cuenta Satélite desarrollada // Informe final entregado | Departamento de Estudios e Investigación Gobierno Digital | 100% | [10 empty] | 100% |  | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Encargado(a) de Análisis Estratégico de Gobierno Digital | 0
Producto 15: Bloques de Software Adquirir y desarrollar los bloques de software gubernamentales, que componen la Arquitectura Digital Gubernamental para garantizar interoperabilidad, reemplazabilidad y continuidad tecnológica del Estado. | Unidad | Bloques de software adquiridos y/o desarrollados | Departamento de Arquitectura | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Arquitectura
Producto 16: Plataforma Única de Interoperabilidad Plataforma por la cual se asegura la privacidad de los datos compartidos entre instituciones del Estado, garantizando mayor flexibilidad de conexión a través de Internet, sin poner en riesgo la seguridad de los datos con la plataforma X-ROAD. | Unidad | Instituciones con Servidores de Seguridad de X-ROAD | Departamento de Arquitectura | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | #REF! | Encargado(a) de Arquitectura
Producto 17: Cuenta Única Ciudadana Simplificar la obtención de Servicios Gubernamentales, permitiendo a los ciudadanos el autenticarse a portales, trámites y servicios que las instituciones ofrezcan de forma digital, utilizando una única cuenta. | Unidad | Cuentas Ciudadanas creadas | Departamento de Arquitectura, Departamento de Innovación | 500000 | 200000 |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 0 | Encargado(a) de Arquitectura
Producto 18: Marco de Arquitectura Digital Nacional Establecer un marco técnico de arquitectura, que incluya un conjunto de estándares, políticas, productos, recomendaciones y mejores prácticas, con el fin de guiar a las instituciones en el diseño de sus soluciones tecnológicas, promoviendo el uso optimizado de los recursos de TI en el Estado. | Unidad | Borradores del Marco de Arquitectura Aprobados | Departamento de Arquitectura, Departamento de Normas y Estándares | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | Encargado(a) de Arquitectura
Producto 19: Omnicanalidad para Atención Ciudadana Conjunto de soluciones que busca proporcionar una experiencia fluida e integrada a los ciudadanos, independientemente del canal de comunicación que utilicen, como teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles, sitios web y presencialmente. | Unidad | Canales integrados a una misma fuente de información para respuesta automatizada | Departamento de Arquitectura, Departamento de Innovación | 3 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | Encargado(a) de Arquitectura
Producto 20: Índice de Ciberseguridad Desarrollar un índice para medir el nivel de madurez de la postura de ciberseguridad de las instituciones. El índice estará basado en el Framework de Ciberseguridad (CSF, por sus siglas en inglés) del NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). | Porcentaje | Cronograma avance/ Entregables | Dirección de Transformación Digital Gubernamental, Departamento de Estudios e Investigación de Gobierno Digital, Centro Nacional de Ciberseguridad | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 0 | Encargado(a) de Estudios e Investigación de Gobierno Digital
DIRECCIÓN JURÍDICA
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Gestión contractual Gestionar instrumentación y notarización de documentos legales institucionales (contratos, acuerdos, poder de representación, entre otros) | Unidad | Listado de los documentos legales// Informes de gestión de notarización | Todas las unidades organizativas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 586000 | Director(a) Jurídica
Producto 2: Gestión Legal Registro, seguimiento y actualización de propiedad industrial institucional. | Unidad | Matriz de registro de las propiedades industriales institucionales// Informe de gestión anual | Todas las unidades organizativas | 1 | [11 empty] | 1 | 12000 | Director(a) Jurídica
Producto 3: Cumplimiento de las obligaciones legales Normograma institucional | Unidad | Matriz de obligaciones legales// Informe semestral | Dirección Jurídica | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Director(a) Jurídica
Producto 4: Instrumentación de documentos legales Instrumentación de opiniones legales, proyectos de ley, decretos, resoluciones, circulares institucionales, Instrumentación de escritos de defensas, actos de declaratoria de lesividades, impugnaciones, actos de alguacil. | Unidad | Matriz//Informe semestral | Todas las unidades organizativas | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Director(a) Jurídica
Producto 5: Actualización del Marco Legal Institucional Gestionar revisión periódica y actualización del marco legal institucional. | Unidad | Revisión semestral// Informe semestral de hallazgos | Dirección Jurídica | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | Director(a) Jurídica
Producto 6: Monitoreo de Contratos Institucionales Realizar un monitoreo oportuno de los contratos institucionales y realizar las alertas de lugar. | Unidad | Revisión Trimestral// Informe semestral de hallazgos | Dirección Jurídica | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | Director(a) Jurídica | 598000
UNIDAD DE BUROCRACIA CERO
Renglón de Planificación
Producto/ Descripción | Unidad de Medida | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Mensual | [12 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Meta Anual | T-I |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Presupuesto
Producto 1: Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados Digitalización/automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO | Unidad | Decreto o resolución, Informe de servicios automatizados | Unidad de Gestión de Resultados del programa Burocracia Cero - OGTIC | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2780000 | Encargado(a) de Proyectos TIC
Producto 2: Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. | Unidad | Fotos, Programa del evento, Lista de asistencia, Informe de actividades realizadas | Unidad de Gestión de Resultados del programa Burocracia Cero -OGTIC | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2100000 | Encargado(a) de Proyectos TIC | 4880000
TOTAL PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL | [16 empty] | 74934600
*El presupuesto asignado a cada producto será ajustado después de concluido el proceso de revisión y ajuste al Plan Anual de Compras y Contrataciones*