## TRIMESTRE I
|  |  | Matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Informacion y Comunicación Dirección de Planificación y Desarrollo Trimestre Enero-Marzo 2024 | [5 empty] | Código: MT-PD-MPO-003
Fecha de Creación: 15/12/2021
[9 empty] | Fecha de Actualización: 02/2024 | RANGO DE MEDICION |  |  | 80%
[9 empty] | Fecha de Próxima Revisión: 02/2025 | RANGO SUPERIOR | 100-80
1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [8 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA DEL TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES | RANGO INFERIOR | 59-0
[8 empty] | 1 er. Trim |  | DETENIDO
| 1 | Producto 2: Tramitación de solicitudes presupuestarias Modificaciones presupuestarias, cuotas de compromiso, certificaciones de fondos presupuestarios, libramientos de pago elaborados. | Reporte de solicitudes y respuesta a las mismas de pagos pendientes por realizar, libramientos de pago elaborados / Certificaciones de fondos presupuestarios solicitadas y elaborados | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100%
| 2 | Producto 3: Conciliación de Cuentas Bancarias Institucionales Revisiones realizadas para comparar los balances de las cuentas bancarias presentadas por el banco y lo registrado en el libro de Banco. | Conciliaciones realizadas | Unidad | 12 | 3 | 4 | 100%
| 3 | Producto 4: Gestión de abastecimiento de insumos operacionales a las áreas de la institución Garantizar que todas las áreas tengan los insumos necesarios para desarrollar la operatividad diaria. | Formularios-Requisición de Solicitud / Formulario de Salida | Unidad | 12 | 3 | 120 | 100%
| 4 | Producto 5: Mantenimiento de Infraestructura Física Mantener las infraestructura en optimas condiciones para garantizar un ambiente laboral agradable y para un desarrollo óptimos de las funciones de cada colaborador. | Reporte de revisiones periódicas de la infraestructura física / Informe con la reportando la necesidad identificada | Unidad | 29 | 13 | 13 | 100%
| 5 | Producto 6: Solicitudes de compras y contrataciones Dar asistencia a las áreas en la concretización de actividades a desarrollar en las cuales se requieran procesos de compras y/o contrataciones. | Solicitudes realizadas / Reporte de respuesta a las solicitudes | Unidad | 4 | 1 | 27 | 100%
2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Monitoreo de desempeño de los canales de atención ciudadana Dar seguimiento trimestral de los resultados de las métricas que permiten comparar los resultados individuales en las operaciones de los representantes de atención ciudadana en el Centro de Contacto Gubernamental de la Dirección de Atención Ciudadana de la OGTIC. | Matriz de desempeño por canales de atención ciudadana trimestral | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Expansión de los Centros de Servicios Presenciales Implementar centro presencial de Servicio al Ciudadano, moderno, eficaz, eficiente, productivo, participativo y dinámico, incorporando el uso de los recursos de información para la prestación de los servicios. | Plan de expansión de los Puntos GOB 2024 / Ejecución de planificación | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
3 | UNIDAD DE BUROCRACIA CERO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados Digitalización/automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO | Decreto o resolución / Informe de servicios automatizados | Unidad | 50 | 8 | 9 | 100%
4 | DIRECCIÓN DE CENTRO DE DATOS DEL ESTADO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Entrega de los servicios contratados por el Centro de Datos del Estado Servicios: Ogticloud, Alojamiento de equipos (colocación), alojamiento de portales y correo electrónico. | Reporte de servicios solicitados y atendidos | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Monitoreo de las operaciones del centro de datos Garantizar la seguridad, rendimiento y escalabilidad de las Operaciones del Data Center del Estado. | Cronograma de trabajo / informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 3 | Producto 3: Proyecto de Evaluación del Centro de Datos del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Evaluación del Centro de Datos del Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | Cronograma de trabajo / informes de avance | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100%
| 4 | Producto 6: Asistencia técnica especializada para las instituciones gubernamentales que requieran mejorar sus centro de datos. Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación de infraestructura, tales como recuperación ante desastres, asesoría, seguridad de la información, adecuación, entre otros requerimientos. | Reporte de solicitudes recibidas y atendidas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
5 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. | Plan de Comunicación Digital / Informe de métricas trimestral | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 2 | Producto 3: Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. | Solicitudes realizadas / Reportes de ejecución de cada actividad | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
6 | DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DIGITAL
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 6: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Como parte del impulso del desarrollo de habilidades y talento en IA, junto con la promoción de la innovación, y la revisión y actualización de regulaciones para garantizar un marco legal adecuado al crecimiento seguro de la Inteligencia Artificial en el país. | Plan de trabajo / Informe de avance de acuerdo al cronograma | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
7 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 3: Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores la gestión de la calidad e indicadores gubernamentales. | Reportes / Informes de Ejecución | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación Capacitación del personal de la OGTIC. | Plan de capacitación// Informe de capacitación | Porcentaje | 80% | 10% | 10% | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Beneficios Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. | Plan de beneficios//Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución | Porcentaje | 80% | 10% | 10% | 100%
| 3 | Producto 3: Plan de clima laboral Ejecutar plan de acción según los resultados arrojado de la encuesta de clima. | Plan de clima laboral//Evidencias de acciones realizadas | Porcentaje | 80% | 20% | 20% | 100%
| 4 | Producto 4: Ingreso de Personal Reclutar, seleccionar y contratar del personal según lo establecido por el MAP, en las distintas modalidades: Fijo, temporal y concurso. | Solicitudes de no objeción al MAP// Novedades de nóminas | Porcentaje | 75% | 15% | 15% | 100%
| 5 | Producto 5: Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño Elaborar Acuerdos y Evaluaciones de Desempeño de todos los colaboradores de la institución. | Listado de colaboradores// Acuerdos de desempeño// Evaluaciones de desempeño | Porcentaje | 85% | 40% | 40% | 100%
| 6 | Producto 6: Promoción de cultura de integración institucional Dar seguimiento y asegurar que las áreas realicen actividades que fomenten la integración de los equipos de trabajo . | Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
8 | DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Programa de fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales e internacionales Gestionar y formalizar con acuerdos marco y específicos institucionales; Memorándum de entendimiento y de cooperación con organismos internacionales, empresas y ASFL. | Informes trimestrales de gestión realizadas / Acuerdos gestionados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de las Tecnología de la Información y Comunicación e Innovación Programas, congreso, talleres con el objetivo de capacitar y desarrollar a máximas autoridades, personal técnico que desarrolla funciones de las TIC, desarrollo digital e innovación en las instituciones gubernamentales, ayuntamientos y gobernaciones municipales. | Plan de trabajo / Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 3: Monitoreo de los acuerdos marco, específicos y MOU Monitorear los acuerdos marco, específicos y MOU para realizar las alertas y gestión de lugar de notificación de vencimiento y renovación de los mismos. | Matriz actualizada / informes trimestrales de alertas / Gestión de renovación | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
9 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC
| No. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Plan de contingencia y recuperación ante desastres Actualizar e implementar el plan de contingencia y recuperación ante desastres. | Plan de contingencia y recuperación ante desastres / Informe de acciones ejecutadas | Unidad | 2 | 1 | 0 | 0% | Este proyecto ha experimentado una redefinición de su alcance y, por lo tanto, está actualmente en fase de desarrollo.
| 2 | Producto 2: Plan de Mejoras de Seguridad TIC Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad digital institucional (implementación de políticas, sistemas de monitoreos, auditorias, entre otros.) | Plan de mejoras de Seguridad TIC / Informe de acciones ejecutadas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 3: Monitoreo de amenazas cibernéticas y trafico malicioso Supervisar la red y los sistemas de TI institucionales para detectar de manera proactiva comportamientos sospechosos que podrían indicar un ataque cibernético. | Reporte de actividades / Informe de posibles incidentes identificados y tratados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 4 | Producto 4: Gestión de servicios internos solicitados Gestionar las solicitudes realizadas por los colaboradores de la institución al departamento alineadas a las políticas institucionales. | Plan de trabajo / Reportes de tickets intentos asignados al Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
10 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. | Reporte de Solicitudes de Certificados de Firma Digital / Informe de certificados emitidos | Unidad | 4000 | 999 | 1065 | 100%
| 2 | Producto 2: Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. | Reporte de Solicitudes de Buzón de Firma gubernamental / Informe de implementación de Firma GOB | Unidad | 30 | 4 | 13 | 100%
| 3 | Producto 5: Portal Único de Transparencia - Fase de Migración instituciones - Fase 4 Proveer que los módulos de nóminas y presupuestos interoperen entre sí. | Informe de migración / Despliegue de la fase 4 | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
| 4 | Producto 6: Portal GOB.DO - Fase 4 Integrar los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia Cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. | Plan de trabajo / Informe de ejecución | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 9: Mejoras Portal GOB (SoftExpert). Desacoplamiento de consumos de tramites y formularios del BPMN SoftExpert para reenfocar el Portal GOB hacia una modalidad de ofrecer servicios no siendo SoftExpert el motor principal de la plataforma si no una integración a consumo, dando la oportunidad de la integración de mas servicios desde terceros. | Plan de trabajo / Informe de ejecución | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
11 | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 2: Inventarios de Almacén de Equipos Tecnológicos Inventario y control de entradas y salidas. | Plan de trabajo / Informes | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 5: Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. | Cronograma de actividades / Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
12 | DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GUBERNAMENTAL
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
1 er. Trim
| 1 | Producto 1: Implementación NORTIC Brindar el acompañamiento necesario a los organismos del Estado en la correcta implementación de las NORTIC con fines de certificación o recertificación. | Matriz de solicitudes y asignaciones / Formularios de evaluación | Unidad | 80 | 20 | 76 | 100%
| 2 | Producto 3: Recertificaciones NORTIC Auditar a los organismos que han alcanzado la fase de auditoría para fines de recertificación. | Matriz de control de auditorías / Informes de cierre de auditoría | Unidad | 60 | 15 | 30 | 100%
| 3 | Producto 6: Estructuras para las Unidades TIC Realizar el análisis correspondiente a los organismos que han sometido cambios a su estructura orgánica para fines de asignación del modelo correspondiente. | Matriz de Solicitudes recibidas / Informes de asignación de estructura | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 9: Medición en TIC y Gobierno Digital Medir las instituciones del Estado Dominicano, los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Digital que ofrecen servicios a la sociedad y al propio gobierno. | Calendario de ejecución / SISTICGE Actualizado | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | 100%
| 5 | Producto 12: Estudios sobre transformación digital gubernamental Diseñar y evaluar políticas públicas. | Estudios desarrollados / Informe final entregado | Unidad | 5 | 1 | 0 | 0% | Este proyecto ha experimentado una redefinición de su alcance y, por lo tanto, está actualmente en fase de desarrollo.
| 6 | Producto 15: Bloques de Software Adquirir y desarrollar los bloques de software gubernamentales, que componen la Arquitectura Digital Gubernamental para garantizar interoperabilidad, reemplazabilidad y continuidad tecnológica del Estado. | Bloques de software adquiridos y/o desarrollados | Unidad | 10 | 2 | 0 | 0% | El desarrollo del producto está en curso y se espera que las evidencias estén disponibles para el próximo trimestre.
| 7 | Producto 16: Plataforma Única de Interoperabilidad Plataforma por la cual se asegura la privacidad de los datos compartidos entre instituciones del Estado, garantizando mayor flexibilidad de conexión a través de Internet, sin poner en riesgo la seguridad de los datos con la plataforma X-ROAD. | Instituciones con Servidores de Seguridad de X-ROAD | Unidad | 48 | 12 | 17 | 100%
| 8 | Producto 17: Cuenta Única Ciudadana Simplificar la obtención de Servicios Gubernamentales, permitiendo a los ciudadanos el autenticarse a portales, trámites y servicios que las instituciones ofrezcan de forma digital, utilizando una única cuenta. | Cuentas Ciudadanas creadas | Unidad | 500000 | 200000 | 2694 | 1.347% | Este nivel de cumplimiento se logró debido a que el hito para la integración del portal de becas se retrasó debido a mejoras en dicho portal. La cantidad de cuentas varía según la cantidad de portales integrados y la cantidad de usuarios en cada uno.
| 9 | Producto 19: Omnicanalidad para Atención Ciudadana Conjunto de soluciones que busca proporcionar una experiencia fluida e integrada a los ciudadanos, independientemente del canal de comunicación que utilicen, como teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles, sitios web y presencialmente. | Canales integrados a una misma fuente de información para respuesta automatizada | Unidad | 3 | 1 | 0 | DETENIDO

## TRIMESTRE II
|  |  | Matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Informacion y Comunicación Dirección de Planificación y Desarrollo Trimestre Abril-Junio 2024 | [5 empty] | Código: MT-PD-MPO-003
Fecha de Creación: 15/12/2021
[9 empty] | Fecha de Actualización: 02/2024 | RANGO DE MEDICION |  |  | 80%
[9 empty] | Fecha de Próxima Revisión: 02/2025 | RANGO SUPERIOR | 100-80
1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [8 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA DEL TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES | RANGO INFERIOR | 59-0
[8 empty] | 2do. Trim. |  | DETENIDO
| 1 | Producto 1: Elaboración y Ejecución del Presupuesto Elaborar y dar seguimiento a la correcta ejecución del presupuesto institucional. | Informe ejecución de Presupuesto, indicador de gestión Presupuestaria | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100%
| 2 | Producto 2: Tramitación de solicitudes presupuestarias Modificaciones presupuestarias, cuotas de compromiso, certificaciones de fondos presupuestarios, libramientos de pago elaborados. | Reporte de solicitudes y respuesta a las mismas de pagos pendientes por realizar, libramientos de pago elaborados / Certificaciones de fondos presupuestarios solicitadas y elaborados | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100%
| 3 | Producto 3: Conciliación de Cuentas Bancarias Institucionales Revisiones realizadas para comparar los balances de las cuentas bancarias presentadas por el banco y lo registrado en el libro de Banco. | Conciliaciones realizadas | Unidad | 12 | 3 | 2 | 66%
| 4 | Producto 4: Gestión de abastecimiento de insumos operacionales a las áreas de la institución Garantizar que todas las áreas tengan los insumos necesarios para desarrollar la operatividad diaria. | Formularios-Requisición de Solicitud / Formulario de Salida | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100%
| 5 | Producto 5: Mantenimiento de Infraestructura Física Mantener las infraestructura en optimas condiciones para garantizar un ambiente laboral agradable y para un desarrollo óptimos de las funciones de cada colaborador. | Reporte de revisiones periódicas de la infraestructura física / Informe con la reportando la necesidad identificada | Unidad | 29 | 8 | 8 | 100%
| 6 | Producto 6: Solicitudes de compras y contrataciones Dar asistencia a las áreas en la concretización de actividades a desarrollar en las cuales se requieran procesos de compras y/o contrataciones. | Solicitudes realizadas / Reporte de respuesta a las solicitudes | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
| 1 | Producto 1: Plataforma Única de Interoperabilidad Plataforma por la cual se asegura la privacidad de los datos compartidos entre instituciones del Estado, garantizando mayor flexibilidad de conexión a través de Internet, sin poner en riesgo la seguridad de los datos con la plataforma X-ROAD. | Instituciones con Servidores de Seguridad de X-ROAD | Unidad | 48 | 12 | 14 | 116.7%
| 2 | Producto 2: Cuenta Única Ciudadana Simplificar la obtención de Servicios Gubernamentales, permitiendo a los ciudadanos el autenticarse a portales, trámites y servicios que las instituciones ofrezcan de forma digital, utilizando una única cuenta. | Cuentas Ciudadanas creadas | Unidad | 500000 | 100000 | 2138 | 2.138% | La cantidad de cuentas varía según el número de portales integrados y la cantidad de usuarios en cada uno de ellos.
| 3 | Producto 3: Marco de Arquitectura Digital Nacional Establecer un marco técnico de arquitectura, que incluya un conjunto de estándares, políticas, productos, recomendaciones y mejores prácticas, con el fin de guiar a las instituciones en el diseño de sus soluciones tecnológicas, promoviendo el uso optimizado de los recursos de TI en el Estado. | Borradores del Marco de Arquitectura Aprobados | Unidad | 4 | 1 |  | Detenido
2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Monitoreo de desempeño de los canales de atención ciudadana Dar seguimiento trimestral de los resultados de las métricas que permiten comparar los resultados individuales en las operaciones de los representantes de atención ciudadana en el Centro de Contacto Gubernamental de la Dirección de Atención Ciudadana de la OGTIC. | Matriz de desempeño por canales de atención ciudadana trimestral | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
3 | UNIDAD DE BUROCRACIA CERO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados Digitalización/automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO | Decreto o resolución / Informe de servicios automatizados | Unidad | 50 | 15 | 15 | 100%
| 2 | Producto 2: Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. | Fotos, Programa del evento, Lista de asistencia, Informe de actividades realizadas | Unidad | 12 | 5 | 5 | 100%
4 | DIRECCIÓN DE CENTRO DE DATOS DEL ESTADO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Entrega de los servicios contratados por el Centro de Datos del Estado Servicios: Ogticloud, Alojamiento de equipos (colocación), alojamiento de portales y correo electrónico. | Reporte de servicios solicitados y atendidos | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Monitoreo de las operaciones del centro de datos Garantizar la seguridad, rendimiento y escalabilidad de las Operaciones del Data Center del Estado. | Cronograma de trabajo / informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 3 | Producto 4: Monitoreo y asistencia de eventos de Ciberseguridad. Plan de acción de todos los eventos de ciberataques y bloqueos que recibe el data center del estado garantizando la integridad de la información de las instituciones alojadas en el. | Cronograma de trabajo / informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 5: Gestión y mantenimiento de las telecomunicaciones para las instituciones y el Centro de Datos del Estado Proveer conectividad de datos y seguridad a las instituciones del estado. | Cronograma de trabajo / informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 5 | Producto 6: Asistencia técnica especializada para las instituciones gubernamentales que requieran mejorar sus centro de datos. Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación de infraestructura, tales como recuperación ante desastres, asesoría, seguridad de la información, adecuación, entre otros requerimientos. | Reporte de solicitudes recibidas y atendidas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
5 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. | Plan de Comunicación Digital / Informe de métricas trimestral | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 2 | Producto 2: Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. | Plan de comunicación interna¦/ Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100%
| 3 | Producto 3: Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. | Solicitudes realizadas / Reportes de ejecución de cada actividad | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 4: Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. | Cronograma de trabajo o acciones ¦ Estudio de percepción | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100%
| 5 | Producto 5:Elaboración y ejecución de estrategia posicionamiento imagen offline de la institución Ejecutar un plan de comunicación y posicionamiento de imagen offline de la institución | Cronograma de trabajo ¦ Informe de métricas trimestral | Porcentaje | 100% | 50% | 50% | 100%
6 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 2: Centros de Excelencia en I+D+i Crear centros de excelencia en Investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i), para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito digital. Estos centros tienen como objetivo desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que puedan mejorar la vida de las personas y fortalecer la economía del país. | Plan de trabajo, Informes de avances | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 5: Programa Innovación Abierta Implementar programas de innovación abierta para dar respuestas a problemáticas priorizadas a nivel país por medio de la realización de iniciativas de llamado a presentación de propuestas con soluciones a desafíos sociales. Estas actividades incluyen: la celebración Dominicana Innova 2024, el Lanzamiento de los desafíos de innovación, el desarrollo de Hackáthones y el lanzamiento y desarrollo de las Convocatorias a Soluciones Disruptivas en la Administración Pública. Como parte del programa, estaremos realizando capacitaciones en metodológicas ágiles y formulando experiencias Inmersivas en RA y RV. | Plan de trabajo//Informe de avance de acuerdo al cronograma | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN JURIDICA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
| 1 | Producto 1: Gestión contractual Gestionar instrumentación y notarización de documentos legales institucionales (contratos, acuerdos, poder de representación, entre otros) | Listado de los documentos legales// Informes de gestión de notarización | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 3: Cumplimiento de las obligaciones legales Normograma institucional | Matriz de obligaciones legales// Informe semestral | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 4: Instrumentación de documentos legales Instrumentación de opiniones legales, proyectos de ley, decretos, resoluciones, circulares institucionales, Instrumentación de escritos de defensas, actos de declaratoria de lesividades, impugnaciones, actos de alguacil. | Matriz//Informe semestral | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 4 | Producto 5: Actualización del Marco Legal Institucional Gestionar revisión periódica y actualización del marco legal institucional. | Revisión semestral// Informe semestral de hallazgos | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 6: Monitoreo de Contratos Institucionales Realizar un monitoreo oportuno de los contratos institucionales y realizar las alertas de lugar. | Revisión Trimestral// Informe semestral de hallazgos | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
7 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 3: Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores la gestión de la calidad e indicadores gubernamentales. | Reportes / Informes de Ejecución | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 4: Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. | Cantidad de encuestas realizadas | Unidad | 5 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 5: Medición de Servicios Institucionales Establecer estructura de medición de los servicios internos para garantizar la calidad en los mismos. | Plan de encuestas, informes de encuestas, presentación de resultados | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación Capacitación del personal de la OGTIC. | Plan de capacitación// Informe de capacitación | Porcentaje | 80% | 35% | 35% | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Beneficios Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. | Plan de beneficios//Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución | Porcentaje | 80% | 35% | 35% | 100%
| 3 | Producto 3: Plan de clima laboral Ejecutar plan de acción según los resultados arrojado de la encuesta de clima. | Plan de clima laboral//Evidencias de acciones realizadas | Porcentaje | 80% | 20% | 20% | 100%
| 4 | Producto 4: Ingreso de Personal Reclutar, seleccionar y contratar del personal según lo establecido por el MAP, en las distintas modalidades: Fijo, temporal y concurso. | Solicitudes de no objeción al MAP// Novedades de nóminas | Porcentaje | 75% | 20% | 20% | 100%
| 5 | Producto 6: Promoción de cultura de integración institucional Dar seguimiento y asegurar que las áreas realicen actividades que fomenten la integración de los equipos de trabajo . | Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
8 | DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Programa de fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales e internacionales Gestionar y formalizar con acuerdos marco y específicos institucionales; Memorándum de entendimiento y de cooperación con organismos internacionales, empresas y ASFL. | Informes trimestrales de gestión realizadas / Acuerdos gestionados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de las Tecnología de la Información y Comunicación e Innovación Programas, congreso, talleres con el objetivo de capacitar y desarrollar a máximas autoridades, personal técnico que desarrolla funciones de las TIC, desarrollo digital e innovación en las instituciones gubernamentales, ayuntamientos y gobernaciones municipales. | Plan de trabajo / Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 3: Monitoreo de los acuerdos marco, específicos y MOU Monitorear los acuerdos marco, específicos y MOU para realizar las alertas y gestión de lugar de notificación de vencimiento y renovación de los mismos. | Matriz actualizada / informes trimestrales de alertas / Gestión de renovación | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
9 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIGITAL
| No. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 2: Plan de Mejoras de Seguridad TIC Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad digital institucional (implementación de políticas, sistemas de monitoreos, auditorias, entre otros.) | Plan de mejoras de Seguridad TIC / Informe de acciones ejecutadas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 3: Monitoreo de amenazas cibernéticas y trafico malicioso Supervisar la red y los sistemas de TI institucionales para detectar de manera proactiva comportamientos sospechosos que podrían indicar un ataque cibernético. | Reporte de actividades / Informe de posibles incidentes identificados y tratados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 4: Gestión de servicios internos solicitados Gestionar las solicitudes realizadas por los colaboradores de la institución al departamento alineadas a las políticas institucionales. | Plan de trabajo / Reportes de tickets intentos asignados al Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
10 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. | Reporte de Solicitudes de Certificados de Firma Digital / Informe de certificados emitidos | Unidad | 4000 | 999 | 1005 | 100.6%
| 2 | Producto 2: Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. | Reporte de Solicitudes de Buzón de Firma gubernamental / Informe de implementación de Firma GOB | Unidad | 30 | 9 | 17 | 188.9%
| 3 | Producto 4: Adquisición del Servicios Cualificado de Conservación de firmas, sellos y objetos firmado: Contar con el Estampado Cronológico y el Sellado de Tiempo es herramientas fundamentales para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos digitales. | Informe de certificados emitidos | Unidad | 1 | 1 | 0 | 0% | Este producto fue reprogramado para ser ejecutado durante el 4to trimestre del 2024.
| 4 | Producto 6: Portal GOB.DO - Fase 4 Integrar los servicios públicos que se enmarcan dentro del Proyecto Burocracia Cero y que tributan a varias instituciones gubernamentales. | Plan de trabajo / Informe de ejecución | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 10: Cambios de Arquitectura del Portal GOB Reorganizar la arquitectura del Portal GOB para servir de plataforma multiservicios al proyecto de Burocracia Cero del CNC. | Plan de trabajo //Informe de ejecución | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
| 6 | Producto 11: Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. | Informes de asistencias brindadas// Informe de solicitudes de asistencias brindadas y SLA | Unidad | 40 | 12 | 21 | 175%
| 7 | Producto 12: Carpeta Ciudadana Consolidar las informaciones que posee el Estado del ciudadano, donde puede verificar desde vencimientos de documentos, dirección de residencia, contratos asignados (luz, agua, etc) hasta multas. A través de esta plataforma el ciudadano también podrá solicitar la actualización de sus datos en los diferentes organismos del Estado. | Datos y documentos integrados a la Carpeta Ciudadana | Unidad | 9 | 2 | 2 | 100%
| 8 | Producto 13: Implementación ambiente micro servicios FirmaGob. Cambio de arquitectura del servicio de monolito a micro servicios y migración de la data. | Informe de implementación/ Cronograma de trabajo | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
11 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Monitoreo de Licenciamientos Institucionales Monitorear los licenciamientos institucionales para garantizar la disponibilidad de los mismos y evitar la suspensión de las operaciones. | Reporte de licenciamientos// Informes de gestión | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 4: Servicios técnicos Implementar acciones que permitan un funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos y un servicio técnico eficiente. Proceso referente a los servicios de la mesa de ayuda. | Reportes trimestral de tickets, semestral de mantenimiento preventivo y reporte de satisfacción de servicios TIC | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 5: Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. | Cronograma de actividades/Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 6: Sistema de inventario Implementar un sistema que ayude a mejorar significativamente la eficiencia y transparencia en el control de inventarios, desde equipos tecnológicos hasta suministros de oficina. Facilitando un registro y actualización en tiempo real. | Cronograma de actividades /Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 5 | Producto 7: Actualizacion y mejora del sistema de Monitoreo Centro de Contacto Gubernamantal (CCG) Es una herramienta para los/as monitores/as de calidad, para evaluar a los agentes a través de un formulario donde se plasman los errores críticos y no críticos cometidos. En el proceso de actualizacion se integraran formularios dinamicos en la aplicacion ya que el cliente necesita cambiar a menudo las evaluaciones y sus puntuaciones y tambien se hara una actualizacion de tecnologia. | Cronograma de actividades /Porcentaje de avance/informe final | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 6 | Producto 8: Implementación de ITIL V4 en la gestión de servicios institucionales de tecnología Realizar la implementación de la buena práctica ITIL 4 en la OGTIC, con miras a establecer las prácticas de gestión de servicios, solicitudes, incidentes, cambios, problemas, gestión de activos, base de datos de configuraciones y base de datos de conocimiento. | Informe de implementación/ Cronograma de trabajo | Porcentaje | 30 | 6 | 0% | Detenido
12 | DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GUBERNAMENTAL
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
2do. Trim.
| 1 | Producto 1: Implementación NORTIC Brindar el acompañamiento necesario a los organismos del Estado en la correcta implementación de las NORTIC con fines de certificación o recertificación. | Matriz de solicitudes y asignaciones / Formularios de evaluación | Unidad | 80 | 20 | 20 | 100%
| 2 | Producto 2: Nuevas certificaciones NORTIC Auditar bajo las NORTIC a los organismos que hayan alcanzado la fase de auditoría para aumentar su madurez en la implementación de las normas. | Matriz de control de auditorías // Informes de cierre de auditoría | Unidad | 10 | 5 | 0 | 0% | Durante este periodo, no se llevaron a cabo nuevas certificaciones debido a que el número de instituciones no certificadas ha disminuido en comparación con aquellas que ya poseen certificación. Por lo tanto, las solicitudes recibidas han sido principalmente para recertificación.
| 3 | Producto 3: Recertificaciones NORTIC Auditar a los organismos que han alcanzado la fase de auditoría para fines de recertificación. | Matriz de control de auditorías / Informes de cierre de auditoría | Unidad | 60 | 15 | 15 | 100%
| 4 | Producto 4: Marco Normativo Actualizar y/o desarrollar componentes del Marco Normativo de Arquitectura Digital Gubernamental. | Anteproyecto de documento técnico// Borrador de documento técnico | Unidad | 5 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 5: Capacitaciones NORTIC Impartir capacitaciones en las NORTIC, sus componentes y procesos a los organismos gubernamentales y entidades solicitantes. | Solicitudes recibidas// Registro de participantes de las capacitaciones impartidas | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 6 | Producto 6: Estructuras para las Unidades TIC Realizar el análisis correspondiente a los organismos que han sometido cambios a su estructura orgánica para fines de asignación del modelo correspondiente. | Matriz de Solicitudes recibidas / Informes de asignación de estructura | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 7 | Producto 7: Metodología Sector Privado Elaborar una propuesta de modelo o metodología para la acreditación/validación de entidades del sector privado para auditar en las NORTIC. | Plan de trabajo// Informes de avances | Porcentaje | 100% | 50% |  | Detenido
| 8 | Producto 8: COETIC Coordinar y ejecutar las acciones para el funcionamiento de los Comités de Estandarización TIC y seguimiento de avances de los comités temáticos . | Plan de trabajo// Informes de avance y actas de reuniones | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 9 | Producto 9: Medición en TIC y Gobierno Digital Medir las instituciones del Estado Dominicano, los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Digital que ofrecen servicios a la sociedad y al propio gobierno. | Calendario de ejecución / SISTICGE Actualizado | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | 100%
| 10 | Producto 11: Análisis nivel de satisfacción servicios públicos omnicanal. Levantar datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales. | Informe de avance entregado // Informe final entregado elaborado | Porcentaje | 100% | 33.33% |  | Detenido
| 11 | Producto 12: Estudios sobre transformación digital gubernamental Diseñar y evaluar políticas públicas. | Estudios desarrollados// Informe final entregado | Unidad | 2 | 1 |  | Detenido
| 12 | Producto 15: Índice de Ciberseguridad Desarrollar un índice para medir el nivel de madurez de la postura de ciberseguridad de las instituciones. El índice estará basado en el Framework de Ciberseguridad (CSF, por sus siglas en inglés) del NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). | Cronograma avance/ Entregables | Unidad | 100% | 50% |  | Detenido

## TRIMESTRE III
|  |  | Matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Informacion y Comunicación Dirección de Planificación y Desarrollo Trimestre Julio-Septiembre 2024 | [5 empty] | Código: MT-PD-MPO-003
Fecha de Creación: 15/12/2021
[9 empty] | Fecha de Actualización: 02/2024 | RANGO DE MEDICION |  |  | 80%
[9 empty] | Fecha de Próxima Revisión: 02/2025 | RANGO SUPERIOR | 100-80
1 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | [8 empty] | RANGO MEDIO | 79-60
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA DEL TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES | RANGO INFERIOR | 59-0
[8 empty] | 3er. Trim. |  | DETENIDO | _
| 1 | Producto 1: Elaboración y Ejecución del Presupuesto Elaborar y dar seguimiento a la correcta ejecución del presupuesto institucional. | Informe ejecución de Presupuesto, indicador de gestión Presupuestaria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 2 | Producto 2: Tramitación de solicitudes presupuestarias Modificaciones presupuestarias, cuotas de compromiso, certificaciones de fondos presupuestarios, libramientos de pago elaborados. | Reporte de solicitudes y respuesta a las mismas de pagos pendientes por realizar, libramientos de pago elaborados // Certificaciones de fondos presupuestarios solicitadas y elaborados | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100%
| 3 | Producto 3: Conciliación de Cuentas Bancarias Institucionales Revisiones realizadas para comparar los balances de las cuentas bancarias presentadas por el banco y lo registrado en el libro de Banco. | Conciliaciones realizadas | Unidad | 12 | 3 | 4 | 100%
| 4 | Producto 4: Gestión de abastecimiento de insumos operacionales a las áreas de la institución Garantizar que todas las áreas tengan los insumos necesarios para desarrollar la operatividad diaria. | Formularios-Requisición de Solicitud // Formulario de Salida | Unidad | 12 | 3 | 3 | 100%
| 5 | Producto 6: Solicitudes de compras y contrataciones Dar asistencia a las áreas en la concretización de actividades a desarrollar en las cuales se requieran procesos de compras y/o contrataciones. | Solicitudes realizadas // Reporte de respuesta a las solicitudes | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DIGITAL GUBERNAMENTAL
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
| 1 | Producto 1: Plataforma Única de Interoperabilidad Plataforma por la cual se asegura la privacidad de los datos compartidos entre instituciones del Estado, garantizando mayor flexibilidad de conexión a través de Internet, sin poner en riesgo la seguridad de los datos con la plataforma X-ROAD. | Instituciones con Servidores de Seguridad de X-ROAD | Unidad | 48 | 6 | 8 | 100%
| 2 | Producto 2: Cuenta Única Ciudadana Simplificar la obtención de Servicios Gubernamentales, permitiendo a los ciudadanos el autenticarse a portales, trámites y servicios que las instituciones ofrezcan de forma digital, utilizando una única cuenta. | Cuentas Ciudadanas creadas | Unidad | 500000 | 1500 | 65102 | 100%
| 3 | Producto 3: Carpeta Ciudadana Consolidar las informaciones que posee el Estado del ciudadano, donde puede verificar desde vencimientos de documentos, dirección de residencia, contratos asignados (luz, agua, etc) hasta multas. A través de esta plataforma el ciudadano también podrá solicitar la actualización de sus datos en los diferentes organismos del Estado. | Datos y documentos integrados a la Carpeta Ciudadana | Unidad | 9 | 5 | 5 | 100%
| 4 | Producto 4: Mejoras Portal GOB (SoftExpert) Desacoplamiento de consumos de tramites y formularios del BPMN SoftExpert para reenfocar el Portal GOB hacia una modalidad de ofrecer servicios no siendo SoftExpert el motor principal de la plataforma si no una integracion a consumo, dando la oportunidad de la integracion de mas servicios desde terceros. | Informe de ejecución | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 5: Cambios de Arquitectura del Portal GOB Reorganizacion de la arquitectura del Portal GOB para servir de plataforma multiservicios al proyecto de Burocracia Cero del CNC | Informe de ejecución | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Monitoreo de desempeño de los canales de atención ciudadana Dar seguimiento trimestral de los resultados de las métricas que permiten comparar los resultados individuales en las operaciones de los representantes de atención ciudadana en el Centro de Contacto Gubernamental de la Dirección de Atención Ciudadana de la OGTIC. | Matriz de desempeño por canales de atención ciudadana trimestral | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 3: Omnicanalidad para Atención Ciudadana Conjunto de soluciones que busca proporcionar una experiencia fluida e integrada a los ciudadanos, independientemente del canal de comunicación que utilicen, como teléfono, correo electrónico, redes sociales, aplicaciones móviles, sitios web y presencialmente. | Canales integrados a una misma fuente de información para respuesta automatizada | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
3 | UNIDAD DE BUROCRACIA CERO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Automatización y Digitalización de Servicios Públicos Priorizados Digitalización/automatización de servicios e integración de servicios en el Portal GOB.DO | Decreto o resolución // Informes de servicios automatizados | Unidad | 50 | 15 | 7 | 46.67% | Actualmente se encuentra en proceso de actualización el SoftExpert, la cual es la herramienta principal de digitalización de trámites de la UGR. Por lo que, la digitalización de trámites está detenida debido a la falta de un componente clave, el "Portal de Reglas".
| 2 | Producto 2: Operatividad de la Unidad de Gestión de Resultados - Burocracia Cero Realizar talleres y encuentros de socialización tanto con las instituciones involucradas para ofrecer los servicios públicos a nivel nacional e internacional, como con los ciudadanos que demandan de esos servicios. | Fotos, Programa del evento, Lista de asistencia, Informe de actividades realizadas | Unidad | 12 | 4 | 4 | 100%
4 | DIRECCIÓN DE CENTRO DE DATOS DEL ESTADO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Entrega de los servicios contratados por el Centro de Datos del Estado Servicios: Ogticloud, Alojamiento de equipos (colocación), alojamiento de portales y correo electrónico. | Reporte de servicios solicitados y atendidos | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Monitoreo de las operaciones del centro de datos Garantizar la seguridad, rendimiento y escalabilidad de las Operaciones del Data Center del Estado. | Cronograma de trabajo // Informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 3 | Producto 4: Monitoreo y asistencia de eventos de Ciberseguridad. Plan de acción de todos los eventos de ciberataques y bloqueos que recibe el data center del estado garantizando la integridad de la información de las instituciones alojadas en el. | Cronograma de trabajo // Informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 5: Gestión y mantenimiento de las telecomunicaciones para las instituciones y el Centro de Datos del Estado Proveer conectividad de datos y seguridad a las instituciones del estado. | Cronograma de trabajo // Informes de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 5 | Producto 6: Asistencia técnica especializada para las instituciones gubernamentales que requieran mejorar sus centro de datos. Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación de infraestructura, tales como recuperación ante desastres, asesoría, seguridad de la información, adecuación, entre otros requerimientos. | Reporte de solicitudes recibidas y atendidas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
5 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Ejecución estrategia de Comunicación Digital Implementar el plan de comunicación digital, a medio y largo plazo, con acciones para difundir a través de los medios digitales, nuestros programas, proyectos, iniciativas y actividades, aplicando estrategias personalizadas a cada público objetivo. | Plan de Comunicación Digital // Informes de métricas trimestral | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 2 | Producto 2: Ejecución plan de Comunicación Interna Llevar a cabo las tareas y acciones correspondientes al plan de comunicación interna de nuestra institución, con el objetivo de mejorar el clima organizacional, dotar a nuestros empleados de información oportuna sobre nuestros programas y proyectos y contribuir así a nuestro plan de Responsabilidad Social. | Plan de comunicación interna¦ // Encuesta semestral de evaluación y monitoreo | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 3 | Producto 3: Apoyo a requerimientos comunicacionales de las áreas de la institución Brindar asistencia, soporte y colaboración en los requerimientos comunicacionales de las demás áreas de la institución, para contribuir así al cumplimiento de sus objetivos y posicionar la imagen de nuestra entidad, de forma positiva, hacia nuestros públicos. | Solicitudes realizadas // Reportes de ejecución de cada actividad | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 4: Ejecución de estrategia posicionamiento e imagen Institucional Desarrollar las acciones de relaciones públicas y publicidad institucional, que sean necesarias para la difusión externa de nuestros programas y proyectos, impulsando acciones con nuestros adeptos y stakeholders, tales como eventos, actividades, foros, premiaciones, encuentros focalizados, etc. | Cronograma de trabajo o acciones // Estudio de percepción | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 5 | Producto 5:Elaboración y ejecución de estrategia posicionamiento imagen offline de la institución Ejecutar un plan de comunicación y posicionamiento de imagen offline de la institución | Cronograma de trabajo // Informes de métricas trimestral | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
6 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Creación de Semilleros Digitales para competencias modernas Habilitar espacios de formación de corta duración para potencializar a programadores de alto nivel dotados de competencias modernas y con ética ciudadana. | Plan de trabajo // Informes de avance de acuerdo al cronograma | Unidad | 1 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 3: Creación del Sistema Nacional de Indicadores de Innovación: Crear un observatorio de innovación, desarrollo digital y futuro, dedicado a la medición de las métricas de la Política Nacional de Innovación 2030. | Plan de trabajo // Informes de Avances, Sistema Nacional de Indicadores de Innovación implementado | Unidad | 2 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN JURIDICA
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
| 1 | Producto 6: Monitoreo de Contratos Institucionales Realizar un monitoreo oportuno de los contratos institucionales y realizar las alertas de lugar. | Revisión Trimestral // Informes semestral de hallazgos | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
7 | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
|  | Producto 1 : Gestión Carta Compromiso al Ciudadano | Cronograma avance/ Informe avance | Unidad | 100% | 40% | 40% | 100%
|  | Producto 2: Gestión Metodología CAF | Cronograma avance/ Entregables | Unidad | 100% | 50% | 50% | 100%
| 1 | Producto 3: Indicadores Institucionales Dar seguimiento a indicadores la gestión de la calidad e indicadores gubernamentales. | Reportes // Informes de Ejecución | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 4: Encuesta Institucionales Encuesta de satisfacción ciudadana puntos GOB y CCG. Evaluación de servicios adscritos a la carta de compromiso. Encuesta de satisfacción MAP. | Cantidad de encuestas realizadas | Unidad | 5 | 1 | 1 | 100%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Elaboración y Ejecución del Plan de Capacitación Capacitación del personal de la OGTIC. | Plan de capacitación // Informes de capacitación | Porcentaje | 80% | 25% | 25% | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Beneficios Actualizar y ejecutar los beneficios actualmente existente en nuestra institución e implementar nuevos beneficios para nuestros colaboradores. | Plan de beneficios // Correos enviados sobre los beneficios que ofrece la institución | Porcentaje | 80% | 25% | 25% | 100%
| 3 | Producto 3: Plan de clima laboral Ejecutar plan de acción según los resultados arrojado de la encuesta de clima. | Plan de clima laboral // Evidencias de acciones realizadas | Porcentaje | 80% | 20% | 20% | 100%
| 4 | Producto 4: Ingreso de Personal Reclutar, seleccionar y contratar del personal según lo establecido por el MAP, en las distintas modalidades: Fijo, temporal y concurso. | Solicitudes de no objeción al MAP// Novedades de nóminas | Porcentaje | 75% | 20% | 20% | 100%
| 5 | Producto 6: Promoción de cultura de integración institucional Dar seguimiento y asegurar que las áreas realicen actividades que fomenten la integración de los equipos de trabajo . | Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
8 | DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Programa de fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales e internacionales Gestionar y formalizar con acuerdos marco y específicos institucionales; Memorándum de entendimiento y de cooperación con organismos internacionales, empresas y ASFL. | Informes trimestrales de gestión realizadas // Acuerdos gestionados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 2: Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de las Tecnología de la Información y Comunicación e Innovación Programas, congreso, talleres con el objetivo de capacitar y desarrollar a máximas autoridades, personal técnico que desarrolla funciones de las TIC, desarrollo digital e innovación en las instituciones gubernamentales, ayuntamientos y gobernaciones municipales. | Plan de trabajo // Informes trimestrales | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 3: Monitoreo de los acuerdos marco, específicos y MOU Monitorear los acuerdos marco, específicos y MOU para realizar las alertas y gestión de lugar de notificación de vencimiento y renovación de los mismos. | Matriz actualizada // Informes trimestrales de alertas // Gestión de renovación | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
9 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIGITAL
| No. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 2: Plan de Mejoras de Seguridad TIC Desarrollo de actividades de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad digital institucional (implementación de políticas, sistemas de monitoreos, auditorias, entre otros.) | Plan de mejoras de Seguridad TIC // Informes de acciones ejecutadas | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 2 | Producto 3: Monitoreo de amenazas cibernéticas y trafico malicioso Supervisar la red y los sistemas de TI institucionales para detectar de manera proactiva comportamientos sospechosos que podrían indicar un ataque cibernético. | Reporte de actividades // Informes de posibles incidentes identificados y tratados | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 4: Gestión de servicios internos solicitados Gestionar las solicitudes realizadas por los colaboradores de la institución al departamento alineadas a las políticas institucionales. | Plan de trabajo // Reportes de tickets intentos asignados al Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
10 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Emisión de certificados de firma digital Proveer a servidores, organismos gubernamentales y ciudadanos un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos lo cual se identifica como su certificado de firma digital, con el objetivo de que pueda firmar desde cualquier lugar, manteniendo la seguridad de la información y cumpliendo con todos los requisitos de la Ley No. 126-02. | Reporte de Solicitudes de Certificados de Firma Digital // Informes de certificados emitidos | Unidad | 4000 | 999 | 973 | 97.4%
| 2 | Producto 2: Implementación de Buzón de Firma Gubernamental - Firma GOB Proveer a los organismos gubernamentales un sistema porta firmas para administrar el flujo de los documentos que han de ser firmados digitalmente. | Reporte de Solicitudes de Buzón de Firma gubernamental // Informes de implementación de Firma GOB | Unidad | 30 | 9 | 9 | 100%
| 3 | Producto 6: Asistencia técnica especializada para la transformación digital de las instituciones gubernamentales Brindar acompañamiento a las instituciones a través de técnicos especialistas en los procesos de transformación digital, tales como recuperación ante desastres, asesoría en procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica, seguridad de la información, implementación de sistemas, entre otros requerimientos de estas. | Informes de asistencias brindadas // Informes de solicitudes de asistencias brindadas y SLA | Unidad | 40 | 12 | 14 | 100%
11 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Monitoreo de Licenciamientos Institucionales Monitorear los licenciamientos institucionales para garantizar la disponibilidad de los mismos y evitar la suspensión de las operaciones. | Reporte de licenciamientos // Informes de gestión | Unidad | 4 | 2 | 3 | 100%
| 2 | Producto 2: Inventarios de Almacén de Equipos Tecnológicos Inventario y control de entradas y salidas. | Plan de trabajo // Informes | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Producto 3: Infraestructura Tecnológica actualizada. Evaluar, gestionar y mantener la disponibilidad y eficiencia de la infraestructura tecnológica; esto incluye: levantamiento, solicitud, adquisición e instalación de equipos, telefonía IP, redes, entre otros. | Plan de trabajo // Informes | Unidad | 3 | 1 | 1 | 100%
| 4 | Producto 4: Servicios técnicos Implementar acciones que permitan un funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos y un servicio técnico eficiente. Proceso referente a los servicios de la mesa de ayuda. | Reportes trimestral de tickets, semestral de mantenimiento preventivo y reporte de satisfacción de servicios TIC | Unidad | 4 | 1 | 1 | 100%
| 5 | Producto 5: Intranet Llevar a cabo una plataforma digital para asistir a los trabajadores en la generación de valor, ofreciendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos. | Cronograma de actividades // Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 6 | Producto 6: Sistema de inventario Implementar un sistema que ayude a mejorar significativamente la eficiencia y transparencia en el control de inventarios, desde equipos tecnológicos hasta suministros de oficina. Facilitando un registro y actualización en tiempo real. | Cronograma de actividades // Porcentaje de avance | Porcentaje | 100% | 75% | 75% | 100%
| 7 | Producto 7: Actualizacion y mejora del sistema de Monitoreo Centro de Contacto Gubernamantal (CCG) Es una herramienta para los/as monitores/as de calidad, para evaluar a los agentes a través de un formulario donde se plasman los errores críticos y no críticos cometidos. En el proceso de actualizacion se integraran formularios dinamicos en la aplicacion ya que el cliente necesita cambiar a menudo las evaluaciones y sus puntuaciones y tambien se hara una actualizacion de tecnologia. | Cronograma de actividades /Porcentaje de avance // Informe final | Porcentaje | 100% | 75% | 35% | 46.67% | El proyecto se retrasó debido a imprevistos en el área de desarrollo y la priorización de otros proyectos
12 | DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GUBERNAMENTAL
| NO. | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN (Evidencias) | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META PROYECTADA TRIMESTRE | META REPORTADA DEL TRIMESTRE | AVANCE | OBSERVACIONES
3er. Trim.
| 1 | Producto 1: Implementación NORTIC Brindar el acompañamiento necesario a los organismos del Estado en la correcta implementación de las NORTIC con fines de certificación o recertificación. | Matriz de solicitudes y asignaciones // Formularios de evaluación | Unidad | 80 | 20 | 20 | 100%
| 2 | Producto 3: Recertificaciones NORTIC Auditar a los organismos que han alcanzado la fase de auditoría para fines de recertificación. | Matriz de control de auditorías // Informes de cierre de auditoría | Unidad | 60 | 15 | 15 | 100%
| 3 | Producto 5: Capacitaciones NORTIC Impartir capacitaciones en las NORTIC, sus componentes y procesos a los organismos gubernamentales y entidades solicitantes. | Solicitudes recibidas // Registro de participantes de las capacitaciones impartidas | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 4 | Producto 6: Estructuras para las Unidades TIC Realizar el análisis correspondiente a los organismos que han sometido cambios a su estructura orgánica para fines de asignación del modelo correspondiente. | Matriz de Solicitudes recibidas // Informes de asignación de estructura | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100%
| 5 | Producto 8: Medición en TIC y Gobierno Digital Medir las instituciones del Estado Dominicano, los gobiernos municipales en TIC y Gobierno Digital que ofrecen servicios a la sociedad y al propio gobierno. | Calendario de ejecución // SISTICGE Actualizado | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 100% |  |  |  | 100%
| 6 | Producto 10: Análisis nivel de satisfacción servicios públicos omnicanal. Levantar datos sobre el nivel de satisfacción de servicios públicos digitales. | Informe de avance entregado // Informe final entregado elaborado | Porcentaje | 100% | 33.33% |  | Detenido

## Sheet2 (hidden)
AREAS
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN DIGITAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE CENTRO DE DATOS DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DIGITALES INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN JURÍDICA
UNIDAD DE BUROCRACIA CERO